## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## Kabinet ministra
3.1. KABINET MINISTRA
OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI
Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)
55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Kabinet ministra | Mjera se provodi kontinuirano uključujući provedbu svih navedenih aktivnosti. | Pripremljeni materijali za sjednice Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora | 0% (2023) | 100% (2023) | 100% | Obavljanje administrativnih i stručnih poslova za ministra radi osiguravanja nesmetanog i uspješnog obavljanja službenih zadataka i protokolarnih poslova | Kabinet ministra | 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
Koordinacija poslova vezano uz sjednice i radna tijela Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora
Praćenje provedbe zaključaka Vlade Republike Hrvatske
Pripremanje materijala za sudjelovanje ministra i državnih tajnika na sjednicama posebnih Vladinih povjerenstava
Sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina, povjerenstava i drugih savjetodavnih radnih tijela
Organizacija protokola i priprema ministra i državnih dužnosnika za posjete delegacija i sudjelovanje u delegacijama pri različitim događanjima u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim okvirima
Priprema i organizacija nastupa ministra i državnih tajnika u sredstvima javnog informiranja
Koordinacija događanja u svrhu predstavljanja aktivnosti i djelokruga rada Ministarstva
Komunikacija s medijima i prezentacijske aktivnosti ministra i Ministarstva
Davanje mišljenja i očitovanja na prijedloge propisa i drugih akata tijela državne uprave i objedinjavanje mišljenja drugih ustrojstvenih jedinica na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa
Davanje stručnih mišljenja i savjeta u cilju poboljšanja gospodarenja, upravljanje rizicima i ostvarenju misije Ministarstva
Sudjelovanje u izradi materijala za sastavljanje strateških dokumenata iz djelokruga Ministarstva
Obavljanje poslova međunarodne suradnje i koordinacija tih poslova
Priprema ministra za sudjelovanje na tijelima Europske unije
*Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu)

## Glavno tajništvo
3.2. GLAVNO TAJNIŠTVO
OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI
Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)
54 | Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima | Ova mjera obuhvaća aktivnosti vezane uz razvoj ljudskih potencijala Ministarstva te planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima | Glavno tajništvo | Provodi se kontinuirno | N/P | N/P | N/P | N/P | Izrada i provedba plana izobrazbe Ministarstva za 2023. godinu. | Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom | 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Glavno tajništvo | Provodi se kontinuirno | N/P | N/P | N/P | N/P | Obnova i održavanje voznog parka | Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom | 31.12.2023. | K570319 | 440328 | 373774.07 | 84.89% | Ostao je dio neutrošenih sredstava namjenjenih za usluge tekućeg i investicijskog održavanja jer se ne može s preciznošću planirati mogući kvarovi na službenim vozilima koji mogu nastati tijekom godine. Tijekom 2023. godine Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sklopio je novi okvirni sporazum za usluge obveznog osigurnja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje te proveo postupke sklapanja okvirnog sporazuma po uspostavljenom dinamičkom sustavu za nabavu ljetnih i zimskih pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja. Zbog nemogućnosti planiranja sredstava u točnom iznosu, ostao je manji neiskorišteni iznos.
[9 empty] | Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava Ministarstva | Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove | 31.12.2023. | K570321 K754026 | 1904610 | 1833199.9 | 96.25% | Ostvarene su uštede na pojedinim stavkama proračuna. Dio troškova se planira okvirno, a stvarne cijene se dobivaju kroz postupak javne nabave. Dio opreme nije bilo moguće nabaviti zbog poremećaja na globalnom tržištu IKT opreme.
[9 empty] | Obnova i održavanje poslovnih zgrada Ministarstva | Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove | 31.12.2023. | K810016 | 476261 | 442537.98 | 92.92% | S obzirom da se zbog poremećaja cijena materijala i rada na tržištu, nisu sa sigurnošću mogla predvidjeti sredstva kao ni mogući kvarovi na objektima ostao je dio neiskorištenih sredstava.
[9 empty] | Izrada sporazuma i rješenja o prijmu, prestanku državne službe, rješenja o premještaju, rješenja o rasporedu | Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom | 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
[9 empty] | Provedba postupaka javne nabave, izrada plana nabave, vođenje registra ugovora | Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove | 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
* | Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu)

## Uprava pomorstva
3.3. UPRAVA POMORSTVA
OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI
Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)
12 | Osiguranje minimalnih tehničkih uvjeta i usluga u lukama te maritimne sigurnosti brodova koji obavljaju javni obalni linijski prijevoz | Osiguranje tehničkih uvjeta (ponajprije u pogledu dužine i visine operativnih obala, dubina i širina rampe) u lukama koji omogućavaju siguran prihvat broda primjerenog potrebama te sukladno njegovim tehničkim obilježjima (duljina broda, gaz, vrsta prekrcaja vozila i putnika, ro-ro rampa, pješački izlazi/ulazi), uređenje lučkog područja u kojem se privezuju brodovi obalnog linijskog prometa te osiguranje odgovarajuće zaštite akvatorija luka, uključujući i luke ili pristaništa koje su alternativa kritičnoj infrastrukturi, kako bi se pružio sigurni boravak i pristajanje u svim stanjima vjetra i mora | Uprava pomorstva | Mjera se provodi kontinuirano. Svake godine se ulaže u obnovu i izgradnju luka. | Broj luka koje udovoljavaju tehničkim uvjetima od ukupno 101 | 54 (2021.) | 65 (2023.) | 65 | Priprema javnog poziva, priprema sporazuma/ugovora, priprema naloga za plaćanje, kontrola na licu mjesta | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A570219 | 13191300 | 13130700.28 | 100%
[5 empty] | Broj luka koje udovoljavaju maritimnim uvjetima od ukupno 101 | 22 (2021.) | 29 (2023.) | 29
55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava pomorstva | Mjera se provodi kontinuirano | Broj odobrenih projekata za sanaciju i rekonstrukciju pomorskog dobra u općoj upotrebi (godišnja vrijednost) | 26 (2021.) | 54 (2023.) | 51 | Priprema javnog poziva, priprema sporazuma/ugovora, priprema naloga za plaćanje, kontrola na licu mjesta | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A570219 | 4899150 | 4475751.96 | 91.36% | Sa pojedinim gradovima/općinama raskinuti su sporazumi obzirom da isti nisu uspjeli provesti javnu nabavu na vrijeme
[5 empty] | Broj sufinanciranih podloga i elaborata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra | 30 (2022) | 30 (2023) | 55 | Provedba projekta čiji je cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra, održavanje i nadogradnja postojećeg informacijskog sustava pomorskim dobrom i morskim lukama | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A570348 | 448219 | 399340.75 | 100%
[5 empty] | Izrađena studija | 0 (2021.) | 0 (2023.) | 0 | Izrada "Studije zoniranja pomorskog dobra", ostale savjetodavne usluge | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A570350 | 0 | 0 | N/P
[5 empty] | Izrađena Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje 2024.-2031. | 0 (2022) | 0 (2023) | 0 | Administrativna i tehnička pomoć pri pripremi novih projekata iz područja pomorstva | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A810040 | 5000 | 1250 | 25% | U 2023. godini nisu angažirani vanjski suradnici za izradu „Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike za razdoblje od 2021.-2027. godine“ zbog donošenja novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.
[5 empty] | Izvršenje Ugovora | 100% (2022) | 100% (2023) | 100 | Programska podrška Sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A810040 | 57018 | 57017.76 | 100%
[5 empty] | Broj održanih konferencija (godišnje vrijednosti) | 1 (2022.) | 1 (2023.) | 1 | Organiziranje manifestacije Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe u 2023. godini. Organizacija Sajma obnovljivih izvora energije i e-mobilnosti | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A754044 | 61337 | 54526.48 | 88.9% | Održana je planirana manifestacija međutim nisu svi računi došli na naplatu tokom 2023. godine.
[5 empty] | Plaćene godišnje članarine | 2 (2022) | 2 (2023) | 2 | Plaćanje članarina | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A754030 | 66361 | 49189.9 | 74.12% | Zbog nemogućnosti točne procjene tečaja (USD i GBP) planirana sredstva su veća od utrošenih.
[5 empty] | Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa | 195 (2021.) | 195 (2023.) | 172 | Priprema i provedba aktivnosti vezanih uz dodjelu stipendija | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A570482 | 247878 | 243297.25 | 98.15% | U 2023. godini Program se nije proveo u potpunosti, obzirom da ugovori sa učenicima i studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju u školskoj, odnosno akademskoj godini 2023./2024. nisu potpisani u prosincu 2023. godine, nego u ožujku 2024. godine
[5 empty] | Broj vježbenika na brodu koji se subvencioniraju | 300 (2021.) | 300 (2023.) | 244 | Priprema i provedba aktivnosti vezanih uz sufinanciranje ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A754037 | 1063017 | 1063016.32 | 100%
[5 empty] | Postotak izvršenosti Sporazuma | 35% (2021.) | 100% (2023.) | 100% | Provedba aktivnosti vezanih uz projekt FRAMESPORT | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | T819075 | 50637 | 39362.03 | 77.73% | Materijalni rashodi su utrošeni manje od planiranog, obzirom da se službena putovanja, kao ni planirani sastanci nisu održali u planiranom obimu. Projekt je završio 30. lipnja 2023. godine.
[5 empty] | Broj izrađenih prijedloga propisa | 2 (2022) | 5 (2023) | 5 | Priprema prijedloga propisa | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Obavljena kontrola kod 10%, a najviše 100 krajnjih korisnika kojima je na godišnjoj razini isplaćeno 20.000,00 kuna ili više | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Naknadna kontrola na licu mjesta | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
* | Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu)

## Uprava sigurnosti plovidbe
3.4. UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI
Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)
13 | Unaprjeđenje sustava obrazovanja i obuke pomoraca i brodaraca | Podizanjem kvalitete obrazovanja i obuke pomoraca i brodaraca u skladu sa zahtjevima međunarodnih konvencija i EU direktiva podiže se razina izlaznih kompetencija potrebnih za pristup međunarodnom tržištu rada | Uprava sigurnosti plovidbe, Uprava unutarnje plovidbe | I u narednom razdoblju se nastavlja raditi na podizanju kvalitete obrazovanja i obuke pomoraca i brodaraca s tim da se sukladno stupanjem na snagu novih propisa opseg aktivnosti širi i na unutarnju plovidbu, odnosno brodarska učilišta. | % opremljenosti srednjoškolskih pomorskih učilišta sukladno zadnjim zahtjevima izmijenjene i dopunjene STCW Konvencije i Direktive | 35% (2019.) | 50% (2023.) | 50% | Objava Javnog poziva za održavanje školskih brodova srednjoškolskih pomorskih učilišta i opremanje obveznom opremom u skladu s odredbama STCW Konvencije za 2023. godinu | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.3.2023. | A754057 | 390762 | 358246 | 91.68% | Svi pristigli zahtjevi za financiranje projekata koje su dostavila srednjoškolska pomorska učilišta su financirani ili sufinancirani u okviru osiguranih proračunskih sredstava.
[9 empty] | Donošenje Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava |  | 30.6.2023.
[9 empty] | Ugovaranje i plaćanje odobrenih projekata |  | 30.9.2023.
[9 empty] | Kontrola na licu mjesta kod pomorskih učilišta kojima su odobrena bespovratna sredstva |  | 31.12.2023.
[9 empty] | Sudjelovanje u radnim skupina za izradu propisa u skladu sa Planom zakonodavnim aktivnosti |  | kontinuirano 2023.
[9 empty] | Neovisna prosudba sustava obrazovanja/izobrazbe i certifikacije pomoraca skladu s Pravilom I/8 STCW Konvencije, 1978, kako je izmijenjena i dopunjena |  | 31.1.2023.
[9 empty] | Izrada Izviješća o primjeni STCW Konvencije, 1978, kako je izmijenjena i dopunjena u skladu sa Pravilom I/7 Konvencije |  | 31.1.2023.
[9 empty] | Aktivnosti glede pripreme audita EMSA-e u pogledu provedbe DIREKTIVA (EU) 2022/993 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 8. lipnja 2022. o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca (kodificirani tekst) |  | 31.1.-30.4.2023.
[9 empty] | Nadogradnja informatičkog sustava u pogledu primjene standarda koji su utvrđeni DIREKTIVOM (EU) 2017/2397 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 12. prosinca 2017. o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 91/672/EEZ i 96/50/EZ |  | 30.4.2023.
14 | Povećanje sigurnosti pomorskog prometa i prometa unutarnjim vodama | Primjena najviših međunarodnih i nacionalnih standarda sigurnosti i sigurnosne zaštite na hrvatskim pomorskim objektima i lukama | Uprava sigurnosti plovidbe | Aktivnosti u okviru predmetne mjere se nastavljaju provoditi i u narednom razdoblju | Broj obavljenih inspekcijskih pregleda | 4600 (2019.) | 5200 (2023.) | 6264 (2023) | Inspekcijski pregled svih putničkih brodova hrvatske državne pripadnosti | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2023. | A570017 | 1410386 | 1331403 | 94% | Zbog kasnog donošenja Plana edukacije dio službenika nije odradio edukaciju tijekom 2023. godine već će iste biti odrađene tijekom 2024. godine
[9 empty] | Inspekcijski pregled ostalih vrsta brodova hrvatske državne pripadnosti u nacionalnoj plovidbi prema planu pregleda sukladno Pravilniku o inspekcijskom nadzoru sigurnosti plovidbe |  | 31.12.2023.
[9 empty] | Inspekcijski pregled ostalih vrsta brodova hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi prema planu pregleda sukladno Pravilniku o inspekcijskom nadzoru sigurnosti plovidbe |  | 31.12.2023.
[9 empty] | Obavljanje inspekcijskog pregleda brodica i jahti te plovnih i plutajućih objekata |  | 31.12.2023.
[9 empty] | Sudjelovanje u provedbi koncentrirane inspekcijske kampanje Pariškog Memoranduma prema planu Pariškog Memoranduma |  | 31.12.2023.
[9 empty] | Inspekcijski pregled brodova strane državne pripadnosti prema prioritetima definiranim PMoU i Pravilnikom o inspekcijskom nadzoru sigurnosti plovidbe |  | 31.12.2023.
[9 empty] | Nadzor nad tržištem pomorske opreme i rekreacijskih plovila prema posebnom planu nadzora |  | 2023-12-03
[9 empty] | Odobravanje procjena i planova sigurnosne zaštite luka i lučkih operativnih područja |  | 31.12.2023.
[9 empty] | Obavljanje inspekcijskog pregleda luka i lučkih operativnih područja vezano uz provedbu aktivnosti prema planovima sigurnosne zaštite |  | 31.12.2023.
[9 empty] | Obavljanje inspekcijskih pregleda pomorskog dobra sukladno planu pregleda i eventualno zaprimljenim predstavkama |  | 31.12.2023.
[5 empty] | Broj zaustavljanja brodova u nacionalnoj (međunarodnoj) plovidbi | 26(4) (2019.) | 14(1) (2023.) | 30 (0) (2023) | Sudjelovanje u radu tijela Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i REMEPC-a | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023.
[9 empty] | Sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina EK EMSA-e | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023.
[9 empty] | Sudjelovanje u radu Pariškog Memoranduma (PMoU) | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2023.
[9 empty] | Izrada i upućivanje na donošenje zakonskih i podzakonskih propisa sukladno planu zakonodavnih aktivnosti | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023.
[9 empty] | Izrada i upućivanje na donošenje Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova sukladno stupanju na snagu izmjena međunarodnih Konvencija i EU propisa | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2023.
[9 empty] | Nadzor nad priznatim organizacijama za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata prema posebnom programu nadzora | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2023.
[9 empty] | Usklađivanje dokumentacije Sustava upravljanja kvalitetom Uprave sigurnosti plovidbe, provedba internih i sudjelovanje u vanjskoj prosudbi u cilju održavanja valjanosti certifikata | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023.
[5 empty] | Broj osposobljenih službenika | 17 (2019.) | 32 (2023.) | 22 (2023) | Izrada programa edukacije službenika Uprave sigurnosti plovidbe | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2023.
[9 empty] | Provođenje planiranih programa edukacije službenika Uprave sigurnosti plovidbe | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2023.
15 | Osnaživanje sposobnosti sprječavanja i reagiranja na onečišćenja mora s pomorskih objekata | Osigurati uvjete zaštite morskog okoliša, osobito kod onečišćenja mora velikih razmjera | Uprava sigurnosti plovidbe | Opći cilj projekta je osiguravanje preduvjeta za učinkovitu zaštitu morskog okoliša i obalnog područja od iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata, provedba mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području, zaštite ljudskog zdravlja, te sprečavanja ometanja pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja u slučajevima iznenadnim onečišćenja mora velikih razmjera, te podizanju sposobnosti RH za reagiranje na iste. U 2022. godini sklopljeni su Okvirni sporazumi za usluge provedba mjera intervencija zaštite mora od onečišćenja te nabava opreme i sredstava za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora (za grupe 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11). U 2023. godini Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pokrenulo je postupke konzumiranja tri Okvirna sporazuma temeljem kojih je ostvarena nabava tri kontejnerizirana sustava sa zaštitnim branama dva puta po 250 metara, jedan posebni kontejnerizirani sustav za povlačenje brane sa mrežicom za prikupljanje teških ulja, krhotina i plutajućeg otpada, jedan posebni sustav sa zaštitnom branom dužine 250 m, jedan sklopivi spremnik za privremeno skladištenje opasnih tekućina kapaciteta 10 m3, četiri plutajuća prihvatna spremnika za privremeno skladištenje opasnih tekućina kapaciteta 25m3 te dva skimmera kapaciteta 50m3/h. Za navedenu namjenu utrošeno je 1.207.490 EUR. Sva nabavljena oprema temeljem Sporazuma sklopljenog između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva obrane RH uskladištena je u prvi EAR-HR centar u vojarni „Sveto Letica – Barba“ u Splitu. Dodatno, u 2023. godini su temeljem konzumiranja okvirnog sporazuma izvršene i dvije edukacije osoblja uključenog u provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora prema modelu IMO level II i IMO level III. Za navedenu namjenu utrošeno je 9.950 EUR. | Uspostavljen jedan logistički centar s pripadajućom opremom | 0 (2020.) | 3 (2023.) | 1 (2023.) | Sklapanje Ugovora s gospodarskim subjektom temeljem OS za isporuku kontejnizirane opreme za opremanje logističkog centra. Izrada Sporazuma o smještaju i skrbi logističkog centra s opremom | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | T810059 | 1222616 | 1217440 | 100%
|  |  |  | Aktivnost se odnosi na sufinanciranje održavanja mreže plovila čistača mora, odnosno specijaliziranih plovila, koja se sastoji od 3 broda i 7 brodica, namijenjenih za provedbu aktivnosti kod iznenadnih onečišćenja mora, prema Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora. Specijalizirana plovila nalaze se na strateškim lokacijama duž Jadranske obale, za potrebe obalnih županija i državnog stožera Plana intervencija. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, od 19. travnja 2019. godine, o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora, financiranje se od 2019. godine izvršava iz financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Navedenom Odlukom utvrđeno je da će Vlada Republike Hrvatske sufinancirati dio troškova održavanja mreže plovila čistača mora, u ukupnom iznosu 30.526,20 EUR po plovilu čistaču mora godišnje, što ukupno za deset plovila čistača mora iznosi 305.262 EUR godišnje. Opći cilj projekta je osiguravanje preduvjeta za učinkovitu zaštitu morskog okoliša i obalnog područja od iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata, provedba mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području, zaštite ljudskog zdravlja, te sprečavanja ometanja pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja. Posebni cilj je osiguranje stalne pripravnosti brodova i brodica čistača mora za slučaj potrebe reagiranja po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora. | Broj obavljenih kontrola na licu mjesta vezano za namjensku potrošnju sredstava iz DP RH vezanih za sufinanciranje plovila čistača mora | 1 (2020.) | 1 (2023.) | 1 (2023.) | Izvršene kontrole na licu mjesta vezano za namjensku potrošnju sredstava iz DP RH vezanih za sufinanciranje plovila čistača mora | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | A754063 | 305262 | 305262 | 100%
|  |  |  | Novim Planom intervencija unaprijediti će se sustav reagiranja kod iznenadnih onečišćenja mora čime će se dodatno pridonijeti zaštiti morskog okoliša i obalnog područja, provedbi mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području, zaštite ljudskog zdravlja, te sprečavanja ometanja pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja u slučajevima iznenadnim onečišćenja mora. U 2023. godini nastavljeno je sa izradom nacrta novog Plana intervencija. Predmetna aktivnost nije u cijelosti realizirana u 2023. godini iz razloga iznimno kompleksne procedure usuglašavanja nacrta prijedloga novog Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, te se njegovo donošenje očekuje tijekom 2024. godine | Novi Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora donesen i u primjeni | 0 (2020) | 1 (2023.) | 0 (2023.) | Dovršetak izrade novog Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | A570017 | 10000 | 1000 | 10% | Izrada konačnog nacrta Plana intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora je u tijeku, a njegovo donošenje te stavljanje u primjenu očekuje se u 2024. godini.
|  |  |  | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zajedno s projektnim partnerima prijavilo je projekt „Adriatic Sensitive Areas Protection mechanismu - ASAP“ na poziv INTERREG IPA ADRION Programa, a koji predstavlja nastavak aktivnosti projekta NAMIRS. Projekt ASAP ima za cilj pružiti jadranskim zemljama platformu za koordinaciju, kao i mehanizam za provedbu učinkovitih transnacionalnih odgovora u slučaju iznenadnog onečišćenja mora, a radi zaštite okoliša, dobrobiti zdravlja građana te zaštite gospodarskih djelatnosti koje su od vitalnog značaja za dobrobit zajednica u Jadranskom moru. Prijava projekta ASAP pozitivno je ocijenjena od strane INTERREG IPA ADRION Programa tek početkom 2024. godine u kojoj se očekuje sklapanje ugovora o sufinanciranju projekta te partnerskog ugovora . | Unaprijeđen sustav reagiranja na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata u sjevernom Jadranu | 0% (2022) | 80% (2023.) | 80% (2023) | Provedba aktivnosti projekta NAMIRS | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | T820080 | 35219 | 14367 | 40.79% | Zbog tehničkih poteškoća računi za usluge izvršene u 2023. godini plaćeni su u 2024. godini. Projekt je zaključen 1.ožujka 2024.
[9 empty] | Provedba aktivnosti projekta ASAP |  |  | T820083 | 8200 | 0 | 0% | Obzirom da je prijava projekta ASAP pozitivno ocijenjena od strane INTERREG IPA ADRION Programa tek početkom 2024. godine, sklapanje ugovora o sufinanciranju projekta te partnerskog ugovora očekuje se tijekom 2024. godine, po čemu će se započeti s provedbom planiranih projektnih aktivnosti.
16 | Modernizacija i unaprjeđenje službe traganja i spašavanja na moru | Osigurati učinkovito djelovanje, povećanje dostupnosti i kvalitete usluge traganja i spašavanja na moru u okviru "zlatnoga sata" | Uprava sigurnosti plovidbe | Zakonska osnova za donošenje Uredbe o nacionalnom planu traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru (u daljnjem tekstu: Plan) sadržana je u članku 55.ć stavak 7. Pomorskog zakonika („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19). Ovim Planom ispunjava se obveza Republike Hrvatske u pogledu uspostavljanja službe traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru, kako je utvrđena Zakonom o potvrđivanju Međunarodne konvencije o traganju i spašavanju na moru, 1978 („Narodne novine - Međunarodni ugovori“, broj 14/96). Postojeći Nacionalni plana traganja i spašavanja ljudskih života na moru („Narodne novine“, broj 164/98) na snazi je od 28. prosinca 1998. godine, a isti od stupanja na snagu nije mijenjan niti dopunjavan. Novim Planom će se stvoriti predispozicije za optimalno korištenje ljudskih, materijalnih i tehničkih resursa neophodnih za provedbu akcija traganja i spašavanja, dok će se detaljnim utvrđivanjem operativnih postupaka sudionika traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru ostvariti brže i efikasnije pružanje usluga traganja i spašavanja. | Novi Nacionalni plan traganja i spašavanja osoba u pogibelji donesen i u primjeni | 0 (2020.) | 1 (2023.) | 1 (2023.) | Dovršetak izrade Nacionalnog plana traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | A570017 | 10000 | 0 | 0% | Tekst Uredbe o nacionalnom planu traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru izrađen je 2023. godine, dok je ista donesena u 2024. godini.
17 | Unaprjeđenje usluge sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i ZERP-u | Osigurati učinkovitost i povećanje dostupnosti usluga sigurnosti plovidbe, te uvjete za pravovremeno preveniranje složenih plovidbenih rizika i sigurnosnih incidenata | Uprava sigurnosti plovidbe | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uspostavilo je 2008. godine Sustav za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (Vessel Traffic Monitoring and Information System - VTMIS) koji predstavlja složeni tehnički i informacijski sustav namijenjen praćenju, upravljanju i organizaciji cjelokupnog pomorskog prometa u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i isključivom gospodarskom pojasu pojasu Republike Hrvatske. Sustav se kontinuirano dograđuje novim modulima i funkcionalnostima. | Broj STM razmijenjenih planova putovanja | 0 (2020.) | 30 (2023.) | 30 (2023.) | Nadogradnja VTMIS VII faza | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | K819013 | 398169 | 27465 | 7% | U okviru aktivnosti K819013 planirana je nadogradnja sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom , te je za nabavu jednog poslužitelja za virtualizaciju u sklopu VTIMS nadogradnje VII faze utrošen iznos od 27.465 EUR. Tijekom 2023. godine preostala sredstva s ove aktivnosti prebačena su na aktivnost A570017.
18 | Razvoj usluga elektroničkog poslovanja u lučkom području i upravljanja morskim prostorom | Usklađivanje s potrebama gospodarstva, daljnje smanjivanje administrativnog opterećenja i unaprjeđenje javne usluge | Uprava sigurnosti plovidbe | Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) je napredna informacijska platforma putem koje se, temeljem odredbi Pomorskog zakonika i podzakonskih akata, provodi službeni postupak prijave dolaska i odlaska plovnih objekata na području Republike Hrvatske. CIMISNET je poseban servis CIMIS sustava koji omogućava web servis razmjenu podataka elektroničkim putem između vanjskih sustava trećih strana i sustava CIMIS. Sve pravne osobe koje imaju vlastite IT sustave i zakonsku dužnost da sudjeluju u razmjeni pomorskih informacija mogu, ukoliko se stvore tehnički i pravni preduvjeti, u posebnom postupku izvršiti uvezivanje vlastitih sustava sa sustavom CIMIS putem CIMISNET servisa. | Broj dionika pomorskog gospodarstva integriranih kroz sustav CIMISNet | 0 (2020.) | 3 (2023.) | 2 (2023.) | Osiguravanje kontinuirane i pouzdane razmjene podataka između sustava CIMIS i drugih elektroničkih sustava dionika pomorskog gospodarstva | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | A570017 | 0 | 0 | 0% | Tijekom 2023. godine nije ostvareno dodatno uvezivanje sustava CIMIS i trećih IT sustava obzirom niti jedan gospodarski subjekt (dionik pomorskog gospodarstva) nije iskazao takvu potrebu odnosno pokrenuo postupak prema MMPI
|  |  |  | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prepoznalo je potrebu za podizanjem razine kibernetičke sigurnosti u pomorskom prometu te je zajedno s operatorima ključnih usluga prema zakonu kojim se uređuje kibernetička sigurnost: lučkim upravama Zadar, Split, Ploče i Dubrovnik, te Jadrolinijom i Plovputom; odlučilo osnovati konzorcij s ciljem provedbe Projekta CYSCROMS - Cyber Safety in Croatian maritime Transport Sector, koji je prijavljen u okviru poziva DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03, pri čemu je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture vodeći projektni partner odnosno koordinator Projekta. Projekt „Cyber Safety in Croatian maritime Transport Sector“ - CYSCROMS koji je prijavljen u okviru poziva DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03 pozitivno je ocijenjen u 2023. godini po čemu je uslijedilo sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava (Project 101127567 — CYSCROMS). Projekt Cyscroms trajati će 36 mjeseci, odnosno do 30. rujna 2026. Cilj projekta je osigurati visoku razinu usklađenosti identificiranih operatora ključnih usluga sa zahtjevima iz Direktive NIS, odnosno s Direktivom NIS 2 koja je nasljeđuje kao odgovor EU na rastuće prijetnje u kibernetičkom prostoru i veće zahtjeve za poduzimanjem mjera kibernetičke sigurnosti. Ukupna vrijednost projekta CYSCROMS iznosi 5.101.672,56 EUR, dok ukupni iznos cjelokupnog nacionalnog sufinanciranja projekta iznosi 2.550.836,29 EUR. Stopa dodjele EU doprinosa iznosi 50%. Iznos sufinanciranja koji će temeljem ovog Projekta primiti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iznosi 334.246,52 EUR dok ukupni iznos nacionalnog sufinanciranja za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iznosi 334.246,52 EUR. Obzirom da je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (Project 101127567 — CYSCROMS) potpisan od strane Europske komisije dana 13. prosinca 2023. godine, projektne aktivnosti započele su tek u siječnju 2024. godine. Iz navedenog razloga planirana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu nisu utrošena. | Postotak izvršenosti projekta CYSCROMS | _ | _ | 0% (2023) | Podizanje razine kibernetičke sigurnosti u pomorskom prometu | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | K819083 | 12225 | 0 | 0% | Projekt „Cyber Safety in Croatian maritime Transport Sector“ - CYSCROMS koji je prijavljen u okviru poziva DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03 pozitivno je ocijenjen u 2023. godini. Obzirom da je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (Project 101127567 — CYSCROMS) potpisan od strane Europske komisije dana 13. prosinca 2023. godine, projektne aktivnosti započele su tek u siječnju 2024. godine. Iz navedenog razloga planirana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu nisu utrošena.
20 | Razvoj informatiziranog sustava razmjene podataka u vodnom prometu | Usklađivanje s potrebama gospodarstva, daljnje smanjivanje administrativnog opterećenja i unaprjeđenje javne usluge | Uprava sigurnosti plovidbe | Informacijski sustav unutarnje plovidbe (ISUP) je informacijska platforma namijenjena službenom postupku prijave plovila u prometu na unutarnjim vodama (rijekama i jezerima) uspostavljena temeljem propisa koji uređuje plovidbu unutarnjim vodama i podzakonskog akta koji uređuje pitanje riječnih informacijskih sustava (RIS). Nadalje, Projektom K819082 - CEF 2020.-2027.- RIS COMEX2 - Primjena RIS-a (Riječni informacijski servisi) u upravljanju prometnim koridorima predviđeno je rezultate RIS-a implementirati na europskoj razini u jedinstveno upravljanje na pojedinim prometnim koridorima, a posebno na riječnom koridoru Dunava te cestovnim i željezničkim koridorima. Projekt uz pomoć RIS-a ima za cilj daljnji razvoj i optimizaciju upravljanja koridorima na usklađen način te prilagođen operativnim potrebama i zahtjevima dionika u području unutarnje plovidbe. Koridorske informacijske i usluge temeljene na RIS-u omogućit će poboljšano upravljanje prometom i povećanu učinkovitost tijekom postupaka (granične) kontrole od strane povezanih tijela, kao i optimizirano upravljanje transportom od strane logističkog sektora. | Broj korisnika ISUP | 0 (2020.) | 50 (2023.) | 50 (2023.) | Osiguravanje operativne primjene Informacijskog sustava unutarnje plovidbe ISUP i podrška korisnicima | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | A570017 | 0 | 0 | 0% | Sredstva nisu planirana ni utrošena obzirom tijekom 2023. nije bilo planiranih ni izvršenih nadogradnji sustava ISUP.
[12 empty] | K819082 | 77560 | 39941 | 51.5% | U 2023. godini u sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva za trošak plaća članova projektnog tima te nabavu Elaborata rekonstrukcije RIS infrastrukture na području RH. Nisu utrošena sva planirana sredstva obzirom nije pokrenut postupak javne nabave usluge stručnog vođenja projekta RIS COMEX 2 što se očekuje tijekom 2024. godine.
55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava sigurnosti plovidbe | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s pomorskim administracijama zemalja jadransko-jonske regije provodilo je projekt „Adriatic - Ionian Joint Approach for Development and Harmonisation of Procedures and Regulations in the Field of Navigation Safety - EUREKA“ koji je odobren za sufinanciranje iz okvira Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION programa. Projekt EUREKA usklađen je s mjerama EUSAIR Strategije i pripadajućeg Akcijskog plana, a njegov cilj je podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite mora u jadransko - jonskoj regiji. Projekt EUREKA započeo je 1. prosinca 2020. godine, a završio je 30. rujna 2023. godine. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture bilo je vodeći projektni partner, a u njemu su sudjelovale pomorske administracije nadležne za sigurnost plovidbe jadransko - jonskih zemalja, i to: Italije, Slovenije, Grčke, Crne Gore i Albanije, te Pomorski fakultet u Rijeci i Univerzitet Crne Gore. Pridruženi projektni partner je Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. EUREKA predstavlja projekt od strateške važnosti za unaprjeđenje sigurnosti pomorskog prometa u području Jadransko-jonske regije, u okviru čije provedbe su izvršene sve ključne planirane projektne aktivnosti koje se odnose na osnivanje stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe, modernizaciju sustava obveznog javljanja brodova u Jadranskom moru ADRIREP s prijedlogom nove rezolucije Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) i novoga pojednostavnjenog tehnološkog rješenja izvješćivanja, razmjenu podataka o pomorskom prometu od značaja za sigurnost plovidbe između zemalja jadransko - jonskog područja i standardizaciju usluga sigurnosti plovidbe i VTS usluga u ovom morskom prostoru.U 2023. godini sredstva su utrošena za isplatu plaća i doprinosa članova projektnog tima, za službena putovanja članova projektnog tima na radne sastanke unutar zemlje te na zajednički sastanak projektnih partnera i upravljačkog Odbora projekta u Izoli, za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnosno troškova sudjelovanja pridruženog partnera za sastancima, za organizaciju ADRIREP radionice u Zagrebu i studijskog putovanja u VTS centar Rijeka te sastanak u sjedištu IALA u Parizu, kao i za sudjelovanje na ADRIREP radionici u prostorijama EMSE u Lisabonu te za organizaciju sastanka Stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe i završne konferencije projekta u Splitu. Također, u 2023. godini financijska sredstva utrošena su na tehnološku modernizaciju sustava obaveznog javljanja ADRIREP, te za nabavu opreme odnosno STM modula i konzola. | Postotak izvršenosti projekta EUREKA | 30% (2021.) | 100% (2023.) | 100% (2023.) | Provedba aktivnosti vezanih uz projekt EUREKA | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | T821075 | 1000225 | 782200 | 78.2% | Iako su sve ključne aktivnosti projekta dovršene u 2023. godini, sredstva koja su planirana za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, na izvoru 51 nisu utrošena do konca 2023. godine, obzirom da u izvještajnom razdoblju još nisu bila odobrena certificirana završna izvješća projektnih partnera temeljem kojih Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao vodeći projektni partner transferira financijska sredstva prema projektnim partnerima. Po odobrenju posljednjeg izvješća, kao i završnog izvješća projekta u 2024. godini te primitku sredstava od strane INTERREG ADRION programa i sredstva će biti transferirana prema projektnim partnerima.
|  |  |  | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uspostavilo je 2008. godine Sustav za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (Vessel Traffic Monitoring and Information System - VTMIS) koji predstavlja složeni tehnički i informacijski sustav namijenjen praćenju, upravljanju i organizaciji cjelokupnog pomorskog prometa u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i isključivom gospodarskom pojasu pojasu Republike Hrvatske. Od uspostave sustava sklopljeno je nekoliko Okvirnih sporazuma za održavanje istog. Trenutno su na snazi tri okvirna sporazuma za održavanje VTMIS sustava koji uključuju preventivno i korektivno održavanje pojedinih komponenti sustava. S obzirom da su navedeni sporazumi konzumirani, pokrenut je Zahtjev za pokretanje javne nabave u svrhu sklapanja novih okvirnih sporazuma koji će osigurati kontinuirano ispravno funkcioniranje svih komponenti VTMIS sustava u okviru postojećih raspoloživih funkcionalnosti, kao i izbjegavanje poremećaja i prekida u radu sustava i održavanje vrijednosti investicije. | Pružene usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom | 8982 (2020.) | 9150 (2023.) | 9150 (2023.) | Redovno održavanje ispravnog rada sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom VTMIS | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | A570017 | 1358160.3 | 1023460 | 75% | Obzirom da je okvirni sporazum konzumiran u cijelosti u 2023. godini te da je pokrenut postupak sklapanja novoga, nije bilo moguće realizirati planirani iznos u cijelosti
[5 empty] | Broj održavanih plovila LK u 2023. godini | 34 (2022.) | 34 (2023.) | 35 (2023.) | Redovno održavanje flote plovila LK | Sektor za pomorce, brodarce, upisnike i stručno-tehničke poslove | 31.12.2023. | A570017 | 1876793 | 1526971 | 81% | Budući da je tijekom 2023. godine nabavljeno 7 novih plovila čije troškovi održavanja idu na teret isporučitelja istih, a istovremeno je rashodovan dio postojećih plovila na kojima nisu obavljani radovi održavanja, odnosno servisa trupa i motora
[5 empty] | Broj javnih elektroničkih usluga (servisa) razine informatiziranosti 4 ili 5 | 9 (2019.) | 16 (2023.) | 25 | Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava Uprave sigurnosti plovidbe | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. | A570017 | 2212258.4 | 1626770 | 73.53% | Zbog odgode donošenja nekih podzakonskih propisa koji su bili planirani za 2023. godinu, a preduvjet su za nadogradnju Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe bilo je potrebno odgoditi i planirane nadogradnje za 2024. godinu.
|  |  |  | Privlački gaz plitki je pomorski prolaz između Privlačkog zatona i Ninskog zaljeva smješten između obala kopna i otoka Vira. Radi njegove atraktivnosti u nautičkom smislu kao i potencijalnog skraćenja plovidbe za 11 nautičkih milja za sva plovila koja plove od Privlačkog zatona prema Povljanskom kanalu te dalje prema Ljubačkom zaljevu i Ljubačkim vratima ispod Paškog mosta, provodi se projekt njegovog proširenja i produbljenja. Realizacijom ovoga projekta povećati će se razina sigurnosti plovidbe, te omogućiti dvosmjerna plovidba kanalom za sva plovila koja mu gravitiraju, uz označavanje kanala s novim objektima pomorske signalizacije. U gospodarskom pogledu poboljšati će se turistička ponuda Zadarske županije, osobito u segmentu nautičkog turizma kao i jednodnevnim/višednevnim putovanjima manjih turističkih brodova. Dodatna korist koja će se ostvariti realizacijom ovoga projekta što će se iskopani kameni materijal iskoristiti na gradilištima luka i lučica na području Općina Vir i Privlaka, dok će se iskopani pijesak iskoristiti za dohranu plaža, prvenstveno na području Općina Vir i Privlaka, a alternativno i na području grada Nina i općine Vrsi. Temeljem odredbi Pomorskog zakonika Plovput uređuje i održava plovne putove, te postavlja objekte sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te je u skladu s navedenim investitor radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz. U prosincu 2021. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zadarska županija, Grad Nin, Općina Privlaka, Općina Vir, Općina Vrsi te društvo Plovput d.o.o. Split zaključili su Ugovor o zajedničkom financiranju proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz Broj: 1/1-2-3016/19-4133/ŽM temeljem kojeg su polovinom 2022. godine započeli radovi i poslovi proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz, te su nastavljeni i tijekom 2023. godine. Dovršetak radova očekuje se u 2024. godini. | Broj održavanih poslovnih prostora za potrebe lučkih kapetanija, ispostava lučkih kapetanija i VTS centara | 75 (2022.) | 75 (2023.) | 75 (2023.) | Radovi na tekućem i investicijskom održavanju poslovnih prostora za potrebe lučkih kapetanija, ispostava lučkih kapetanija i VTS centara | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. | A570017 | 1129237 | 945832 | 84% | Neke od planiranih aktivnosti investicijskog održavanja nisu provedene u 2023. godini zbog nemogućnošću pronalaska slobodnih tvrtki na tržištu
[5 empty] | % riješenost zahtjeva stranaka | 96,72 (2019.) | 97,5 (2023.) | 86.8 | Učinkovito upravljanje poslovnim procesima u nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. | A570017 | 10815083 | 10635845 | 98.34% | Neke od planiranih aktivnosti stručnog osposobljavanja nisu provedene u 2023. godini.
[5 empty] | Proširenje i produbljenje plovnog kanala Privlački gaz | 10% (2021.) | 80% (2023.) | 100% (2023.) | Izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. | T810060 | 576713 | 576559 | 100%
|  |  |  | Podrtine i potonule stvari predstavljaju izravnu prijetnju sigurnosti plovidbe, te su ujedno i mogući izvor onečišćenja morskog okoliša i obalnog područja, koja mogu imati dalekosežne posljedice za sigurnost i zdravlje ljudi te morski okoliš. Sredstva za provedu ove aktivnosti namijenjena su financiranju vađenja podrtina i potonulih stvari koje se nalaze u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama, te za uklanjanje podrtina i potonulih stvari koje se nalaze u teritorijalnom moru, unutarnjim morskim vodama, te na području isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske i epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske, a na koje se odnose odredbe Pomorskog zakonika propisane člankom 840.n i 840.s. Člankom 50. stavak 3. Pomorskog zakonika utvrđeni su poslovi od javnog interesa koje u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru osigurava Republika Hrvatska, između kojih su i poslovi uređivanja i održavanja plovnih putova. Stavkom 3. istog članka propisano je da poslove uređivanja i održavanja plovnih putova obavlja trgovačko društvo Plovput d.o.o. kao javnu ovlast. Člankom 840.n stavkom 9. Pomorskog zakonika propisano je da je u slučajevima iz stavka 6. i 7. istog članka tijelo ovlašteno za uklanjanje podrtine trgovačko društvo Plovput d.o.o. za podrtine koje se nalaze izvan lučkog područja, dok je stavkom 10. istog članka propisano da sredstva za uklanjanje podrtina temeljem stavka 6. i 7. istog članka osigurava tijelo ovlašteno za uklanjanje, osim kada je riječ o trgovačkom društvu Plovput d.o.o. u kojem slučaju se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, što ne utječe na odgovornost vlasnika za sve troškove u vezi s uklanjanjem podrtine temeljem članka 840.nj. Pomorskog zakonika. Člankom 840.s stavkom 7. određeno je da je tijelo ovlašteno za uklanjanje potonule stvari iz stavka 4. istog članka trgovačko društvo Plovput d. o. o. za potonule stvari koje se nalaze izvan lučkog područja, dok je stavkom 8. istog članka određeno da sredstva za uklanjanje temeljem stavaka 4., 5. ili 6. istog članka osigurava tijelo ovlašteno za uklanjanje, osim kad je riječ o trgovačkom društvu Plovput d.o.o. u kojem slučaju se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, što ne utječe na obvezu vlasnika da naknadi sve troškove u vezi s uklanjanjem za koje odgovara sukladno članku 840.t Zakonika. U 2023. godini izdano je samo jedno rješenje za uklanjanje podrtina društvu Plovput d.o.o.. Riječ je o rješenju Lučke kapetanije Dubrovnik kojim je društvu Plovput d.o.o., kao tijelu ovlaštenom za uklanjanje podrtina koje se nalaze izvan lučkog područja, naloženo poduzimanje hitne intervencije uklanjanja podrtine koju je društvo Plovput d.o.o. i izvršilo. Posljedično, temeljem odredbi 840.n i 840.nj Pomorskog zakonika Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture refundiralo je društvu Plovput d.o.o. iznos od 7.964,46 EUR za obavljeni posao. | Osiguravanje sigurnosti plovidbe na plovnim putovima uklanjanjem podrtina i potonulih stvari | 1 (2021.) | 2 (2023.) | 1 (2023.) | Uklanjanje podrtina i potonulih stvari koji su prijetnja sigurnosti plovidbe i morskom okolišu | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. | A754065 | 7965 | 7964 | 100%
[5 empty] | Broj novih plovila | 0 (2022.) | 7 (2023.) | 6 (2023.) | Zanavljanje flote lučkih kapetanija | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. | K103278 | 3107545 | 3107545 | 100%
[8 empty] | 1 (2023.) |  |  |  | K820078 | 3027843 | 2876553 | 95% | Zbog financijskih problema brodograditelja dio plaćanja iz jednog Ugovora se nije realizirao te je Ministarstvo 2024. godine pokrenulo raskid Ugovora i naplatu jamstava

## Uprava unutarnje plovidbe
3.5. UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE
OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI
Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)
22 | Razvoj sustava podataka o objektima sigurnosti plovidbe te uspostava Registra objekata sigurnosti plovidbe **** | Uspostava i vođenje Registra objekta sigurnosti plovidbe | Uprava unutarnje plovidbe | PROVEDENO. Ugovor za nadogradnju AIS softvera u cijelosti je izvršen tijekom 2022. | % nadogradnje AIS-a | 0% (2020.) | 70% (2023.) | 70% | Nadogradnja postojećeg AIS softvera | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom sigurnosti plovidbe i Upravom za EU fondove i strateško planiranje | 31.12.2023. | T754039 | *** | *** | ***
23 | Unaprjeđenje plovnog puta rijeka te izgradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava | Mjera obuhvaća izradu studijsko-projektne dokumentacije, gradnju infrastrukturnih objekata u vodnom putu te unapređenje i tehničko održavanje vodnih putova. | Uprava unutarnje plovidbe | PROVEDENO. Objekti sigurnosti plovidbe na lokaciji Sotin uspješno su izgrađeni s 30.09.2023. godine te je ishodovana uporabna dozvola. | % izgrađenosti | 0% (2020.) | 100% (2023.) | 100% | Uređenje kritične dionice na rijeci Dunav kod Sotina | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom za EU fondove i strateško planiranje | 31.12.2023. | T754039 | *** | *** | ***
|  |  |  | PROVEDENO. Projekt je uspješno završen. | % izrađene dokumentacije | 20% (2020.) | 100% (2023.) | 100% | Izrada studijsko-projektne dokumentacije za uređenje plovnog puta na rijeci Savi (dionica Jaruge - Novi Grad) | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom za EU fondove i strateško planiranje | 31.12.2023. | K810056 | 137301 | 133866 | 97.5% | Završen je Glavni projekt te je krajem studenog 2023. godine ishođena građevinska dozvola. U prosincu 2023. godine održana je završna konferencija te su finalizirane sve aktivnosti unutar projekta. Projekt uređenja plovnog puta je nominiran u Katalog Strateških projekata Inicijative triju mora (3SI).
|  |  |  | PROVEDENO. Čekuju se smjernice JASPERS misije za nastavak aktivnosti izrade studijsko-projektne dokumentacije. | % izrađene dokumentacije | 0% (2020.) | 0% (2023.) | 0% | Nastavak izrade studijske dokumentacije VKDS | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom za EU fondove i strateško planiranje | 31.12.2023. | K810006 | 0 | 0 | 0% | Nakon izrađene Studije izvodljivosti VKDS-a, očekuju se smjernice JASPERS misije za nastavak aktivnosti izrade studijsko-projektne dokumentacije. Projekt je nominiran u Katalog Strateških projekata Inicijative triju mora (3SI) s ukupnom vrijednosti iz Studije izvodljivosti.
|  |  |  | PROVEDENO . Ugovor je u cijelosti izvršen. | % izrađene dokumentacije | 0% (2020.) | 80% (2023.) | 100% | Analiza dinamike promjena hidromorfoloških stanja kritičnih dionica na vodnim putovima s prijedlogom monitoringa | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2023. | K810001 | 162419.54 | 162419.54 | 100% | Ugovor za izradu analize dinamike promjena hidromorfoloških stanja kritičnih dionica na vodnim putovima s prijedlogom monitoringa u cijelosti je izvršen do kraja 2023. godine.
|  |  |  | U TIJEKU. Izvršeno je praćenje morfoloških promjena rijeke Drave te je time izvšeno 50% planiranih aktivnosti iz spozauma. | % izrađene dokumentacije | 0% (2020.) | 50% (2023.) | 50% | Usluge praćenja morfoloških promjena rijeke Drave na dionicama ušće rijeke Drave u Dunav i prokopa Nemetin | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2023. | K810001 | 66112.55 | 66112.55 | 100% | Okvirnim sporazumom vrši se praćenje morfoloških promjena tijekom 4 godine (2022.-2025.). Do kraja 2023. godine izvršeno je praćenje morfoloških promjena rijeke Drave na dionicama ušće rijeke Drave u Dunav i prokopa Nemetin za godinu 2023. te je time izvšeno 50% planiranih aktivnosti iz spozauma.
|  |  |  | PROVEDENO. Nastavlja se praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizacija sastavnica bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav do 31.12.2024. godine. | % izrađene dokumentacije | 0% (2020.) | 55% (2023.) | 50% | Monitoring hidroloških, hidrauličkih i morfoloških karakteristika rijeke Dunav te inventarizacija sastavnica bioraznolikosti na zajedničkom hrvatsko-srpskom sektoru rijeke Dunav | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom za EU fondove i strateško planiranje | 31.12.2023. | K810067 | 428813 | 418695 | 97.64% | U sklopu CEF projekta Priprema FAIRway 2 radova na Rajni - Dunav koridoru (K810067) obavljao se monitoring parametara plovnog puta rijeke Dunav.
|  |  |  | PROVEDENA I. FAZA. Slijedi nastavak aktivnosti kroz II. fazu sukladno Ugovoru. | % izrađene dokumentacije | 0% (2020.) | 50% (2023.) | 20% | Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturne na unutarnjim vodama u svrhu promocije zelene plovidbe | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2023. | A754036 | 29730 | 29730 | 100% | Provedena je I. faza Ugovora za izradu projektne dokumentacije infrastrukture za promociju „Zelene plovidbe“ na Savi u Zagrebu. Izrađeno Koncepcijsko rješenje prezentirano je ključnim dionicima za nastavak provedbe aktivnosti na projektu. Pokrenuta je procedura usklađivanja s prostornim planovima za zahvat te je predan zahtjev za provođenja postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u MINGOR.
|  |  |  | PROVEDENO. Kroz aktivnost Gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarnjih voda realiziraju se usluge tekućeg i investicijskog održavanja. | % izgrađenosti | 0% (2020.) | 50% (2023.) | 50% | Gradnja infrastrukturnih objekta te obavljanje planiranog tehničkog održavanja plovnih putova unutarnjih voda | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. | K810001 | 1219728.9 | 1116621.9 | 92.88% | Ugovor za radove tehničkog održavanja plovnog puta rijeke Save, U-22/00066 je okončan u lipnju 2023. godine. Radovi održavanja su nastavljeni u prosincu 2023. godine prema novom Ugovoru za radove tehničkog održavanja plovnog puta rijeke Save, U-23/00085, sklopljenom 21.11.2023. godine. Ugovor za radove tehničkog održavanja plovnog puta rijeka Dunav i Drava U-22/00065 okončan u srpnju 2023. godine. Radovi na Dunavu i Dravi nastavljeni novim Ugovorom oznake U-23/00063 od 13. rujna 2023. godine.
24 | Revitalizacija Kupe, unapređenje sigurnosti i sustava signalizacije (RIS) te povećanje flote plovila za nadzor sigurnosti plovidbe i plovila za zaštitu okoliša | Mjera obuhvaća izradu studijsko-projektnu dokumentaciju te izgradnju objekata sigurnosti (zimovnika i dr.). U svrhu učinkovitijeg inspekcijskog nadzora i održavanje signalizacijskih sustava povećanje broja plovila i AIS plutača. | Uprava unutarnje plovidbe | PROVEDENA I. FAZA. Slijedi nastavak aktivnosti kroz II. fazu sukladno Ugovoru. | % izrađene dokumentacije | 10% (2020.) | 30% (2023.) | 30% | Izrada studijsko-projektne dokumentacije za rijeku Kupu | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2023. | K754068 | 79634 | 79634 | 100% | U prvom kvartalu 2023. godine izađen je Elaborat zaštite okoliša i ishođeno mišljenje MINGOR čime je u potpunosti realizirana I. faza Ugovora. Sukladno ishođenom mišljenju MPUGDI prema Karlovačkoj županiji podnijet je zahtjev za dopunom Prostornog plana u kojem bi se unio i ucrtao Plovni put rijeke Kupe I. kategorije plovnosti.
|  |  |  | U ZAVRŠNOJ JE FAZI. Izvode se završni radovi na zimovniku u Opatovcu sukladno potpisanom Dodatku br. 3. Ugovora, U-21/00066. | % izgrađenosti | 0% (2020.) | 100% (2023.) | 90.07% | Izgradnja zimovnika Opatovac na rijeci Dunav | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom za EU fondove i strateško planiranje |  | T754039 | *** | *** | ***
|  |  |  | PROVEDENO. Ugovor je izvršen u cijelosti tijekom 2022. godine. | broj novih plovnih oznaka | 0 (2020.) | 80 (2023.) | 80 | Nabava novih plovnih oznaka s ugrađenim navigacijskim sustavom i solarnim lampama | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom sigurnosti plovidbe i Upravom za EU fondove i strateško planiranje |  | T754039 | *** | *** | ***
|  |  |  | PROVEDENO. Tijekom 2023. završena je gradnja trupa oba plovila, kao i njihovo opremanje. | broj plovila | 0 (2020.) | 2 (2023.) | 2 | Nabavka novih plovila za obilježavanje Drave i Save | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom sigurnosti plovidbe i Upravom za EU fondove i strateško planiranje |  | T754039 | *** | *** | ***
|  |  |  | Nije bilo aktivnosti. | broj plovnih objekata | 0 (2020.) | 0 (2023.) | 0 | Održavanje pristana na rijeci Savi | Uprava unutarnje plovidbe |  | K810024 | 0 | 0 | 0% | Nije bilo potrebe za aktivnošću.
25 | Povećanje interoperabilnosti i pristupačnosti drugim vidovima prometa, zaštita okoliša te povećanje administrativnih kapaciteta/obuka | Mjera obuhvaća pomoć u sufinanciranju troškova tekućih ulaganja u plovila za prijevoz putnika i roba, popravke, opremanje, održavanje te stipendiranje studenata i učenika. | Uprava unutarnje plovidbe | PROVEDENO. Potpisani su ugovori sa JLRS i dodijeljena im je pomoć. | broj plovila u vlasništvu JLRS osposobljenih za prometno povezivanje | 0 (2020.) | 7 (2023.) | 8 | Dodjela pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave za osposobljavanje plovila za prijevoz i prometno povezivanje | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2023. | A570445 | 199630 | 180842 | 90.59% | U 2023. godini objavljena su dva Javna poziva za dodjelu pomoći JLRS, što je rezultiralo s 12 potpisanih ugovora.
|  |  |  | KONTINUIRANA PROVEDBA. Potpisan je Ugovor o stipendiranju te su isplaćena sredstva. | % dodijeljenih subvencija za stručni kadar | 0% (2020.) | 100% (2023.) | 100% | Dodjela subvencija za obrazovanje i osposobljavanje stručnog kadra iz oblasti unutarnje plovidbe |  |  | A821014 | 6415 | 5734 | 89.38% | Tijekom 2023. godine proveden je godišnji Natječaja za dodjelu stipendija za školsku 2023/2024. godinu.
26 | Povećanje energetske učinkovitosti i financijske održivosti te suradnja s hrvatskim brodarima i podrška društvima za prijevoz unutarnjim plovnim putovima | Mjera obuhvaća modernizaciju plovila te prilagodbu Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe i ES-TRIN-a (usmjerena je povećanju energetske učinkovitosti poštujući zaštitu okoliša i prirode). | Uprava unutarnje plovidbe | PROVEDENO. Program je izrađen 2022. godine s rokom trajanja od dvije godine. | % izrađene dokumentacije | 0% (2020.) | 100% (2023.) | 100% | Izrada Programa potpora brodarstvu u unutarnjoj plovidbi | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2023. | A810015 | 568927 | 0 | 0% | Tijekom 2022. godine izrađen je Program potpora za modernizaciju flote unutarnje plovidbe RH s rokom trajanja do kraja 2023. godine.
|  |  |  | PROVEDENO. Potpisana su četiri ugovora. | % dodijeljenih potpora | 0% (2020.) | 75% (2023.) | 75% | Provedba Programa i dodjela potpora brodarstvu u unutarnjoj plovidbi |  |  |  |  | 537124 | 94.41% | Provedbom mjere se utjecalo ulaganja u bolju energetsku efikasnost za brodove (nabavljeni su novi pogonski i pomoćni motori, oprema na brodu, obnovljeni su brodovi i sl.). Brodari su potpomognuti te su sami prepoznali priliku da osiguraju ulaganja u modernizaciju vlastitih brodova.
27 | Razvoj luka na osnovnoj i sveobuhvatnoj TEN-T mreži i terminala za opasne tvari te objekta za gospodarenje otpadom i unapređenje informacijske platforme | Mjera obuhvaća ulaganja u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja luka kako bi se udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj i gospodarskoj potražnji. Rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih kapaciteta te proširenjem lučkog područja žele se modernizirati luke u tehničko-tehnološkom smislu i povezati ih s gospodarsko-poduzetničkim zonama i integrirati u logističko-distribucijske lance. | Uprava unutarnje plovidbe | KONTINUIRANA PROVEDBA. U sklopu aktivnosti Gradnja i održavanje kontinuirano se provode ulaganja u lučku infrastrukturu s ciljem modernizacije luka i lučkog područja u tehničko - tehnološkom vidu kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih i pristanišnih kapaciteta. Provode se projekti u sklopu CEF-a, OPKK-a, NPOO-a i Fonda solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020. | % izgrađenosti osnovne lučke infrastrukture | 15% (2020.) | 35% (2023.) | 34.4% | Izgradnja osnovne infrastrukture u lukama na unutarnjim vodama | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Lučkim upravama unutarnjih voda (Sisak, Slavonski Brod, Vukovar i Osijek) i Upravom za EU fondove i strateško planiranje | 31.12.2023. | ** | ** | ** | **
|  |  |  | U TIJEKU. Izrađeni su Projektni zadaci za opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada. Lučke uprave su popunile NPOO Obrasce i poslale prema Upravi za EU fondove i strateško planiranje na pregled. Izrađen je Program državnih potpora potvrdilo je Ministarstvo financija. | % izrađene dokumentacije | 0% (2020.) | 75% (2023.) | 75% | Izrada studijsko projektne dokumentacije za izgradnju objekata za gospodarenje otpadom | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Lučkim upravama unutarnjih voda (Sisak, Slavonski Brod, Vukovar i Osijek) i Upravom za EU fondove i strateško planiranje | 31.12.2023. | ** | ** | ** | **
|  |  |  | U TIJEKU. Provedba je u sklopu aktivnosti nadležnih lučkih uprava. | % nadogradnje sustava | 0% (2020.) | 30% (2023.) | 30% | Nadogradnja sustava razmjene podataka jedinstvenog lučkog informacijskog sustava | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Lučkim upravama unutarnjih voda (Sisak, Slavonski Brod, Vukovar i Osijek) | 31.12.2023. | ** | ** | ** | **
28 | Međunarodna suradnja, usklađivanje nacionalnog pravnog okvira sa propisima EU te zahtjevima Schengenskog sporazuma | Mjera obuhvaća sudjelovanje u radu komisija te ostalim međunarodnim institucijama iz područja unutarnje plovidbe. Prilikom valorizacije riječnog prometa nastoji slijediti koncepciju integralnog pristupa utjecaja transporta na okoliš (WACOM - Sustav za prognozu i upozorenje u izvanrednim situacijama). Uspostava Informacijskog sustava unutarnje plovidbe - ISUP (elektroničke prijave dolazaka/odlazaka plovila u međunarodnom prometu i dr.). | Uprava unutarnje plovidbe | KONTINUIRANA PROVEDBA. 1. WACOM - PROVEDENO (T587080). 2. U izradi su podzakonski propisi. 3. U izradi je Analize rada luka i pristaništa u uvjetima Schengenske granice. 4. Mjera se uspješno provodi. Nastavljaju se aktivnosti s međunarodnim organizacijama te međudržavnim komisijama (K570297). | % razine usklađenosti | 30% (2020.) | 80% (2023.) | 70% | 1. Podizanje razine sigurnosti i uspostava mjera koje treba poduzeti u slučaju incidenata (RIS, ISUP, WACOM i dr.) te nadogradanja sustava označavanja i praćenja plovnosti unutarnjih plovnih putova 2. Usklađivanje zakonodavstva sa EU propisima u području sigurnosti, interoperabilnosti, održivosti i zaštiti okoliša 3. Ispunjavanje uvjeta unutarnje plovidbe za ulazak RH u Schengenskog zonu 4. Postizanje interoperabilnosti sa susjednim zemljama | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2023. | K570297 T587080 | 184662 | 184660 | 100% | Postignuta je interoperabilnosti sa susjednim zemljama kroz zajednički rad zemalja članica Savske i Dunavske komisije (K570297, Rad Savske komisije) te se nastavljaju aktivnosti s međunarodnim organizacijama i međudržavnim komisijama u području unutarnje plovidbe. U sklopu nastavka aktivnosti (A754036) za rad sustava u uvjetima Schengenske granice izrađen je projektni zadatak „Analiza rada luka i pristaništa u uvjetima Schengenske granice“.
55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini. | Uprava unutarnje plovidbe | PROVEDENO. Provedene su naknadne kontrole namjenske potrošnje sredstava kroz aktivnosti A570445 i A810015. | % kontrole na licu mjesta | 50% (2020.) | 65% (2023.) | 65% | Provedba naknadnih provjera na licu mjesta kod krajnjih korisnika sredstava | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2023. | A570000 | * | * | * | Provedene su naknadne kontrole namjenske potrošnje sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, doznačenih Općini Ferdinandovac (kroz aktivnost A570445) te poduzeću Romić-promet d.o.o. iz Virovitice (kroz aktivnost A810015).
|  |  |  | U TIJEKU. Pripremaju se podzakonski akti: Prijedlog Uredbe o lukama i zimovnicima unutarnjih voda, Prijedlog Pravilnika o obavljanju javnog prijevoza na unutarnjim plovnim putovima, Prijedlog Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog pregleda i tehničkog nadzora brodica i čamaca te Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe. | broj izrađenih prijedloga propisa (zakona i podzakonskih akata) | 2 (2020.) | 10 (2023.) | 2 | Izrada prijedloga zakona i podzakonskih akata iz područja unutarnje plovidbe | [6 empty] | Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda („NN“, broj 33/23), dok je Ministar donio Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova („NN“ 131/23).
* | Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu)
** | Izvori financiranja, planirana i ostvarena sredstva za mjeru 27. prikazana su u proračunima Lučkih uprava unutarnjih voda i Uprave za EU fondove i strateško planiranje (realizirane su aktivnosti u iznosu od 13.768.891 eura).
*** | Planirana i ostvarena sredstva prikazana su u Upravi za EU fondove i strateško planiranje na aktivnosti T754039
**** | Nova mjera 22. u odnosu na GPR 2021 gdje je aktivnost Nadogradnja postojećeg AIS softvera bila prikazana kroz mjeru 24. Revitalizacija Kupe, unapređenje sigurnosti i sustava signalizacije (RIS) te povećanje flote plovila za nadzor sigurnosti plovidbe i plovila za zaštitu okoliša

## Uprava za željez. infra. i
3.6. UPRAVA ZA ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU I PROMET
OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI
Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)
37 | Razvoj željezničke infrastrukture na Osnovnoj/Sveobuhvatnoj TEN-T mreži | Modernizacija željezničkih pruga na Osnovnoj/Sveobuhvatnoj TEN-T mreži, promicanje prigradske željeznice i prijevoza tereta željeznicom, sigurnost, uvođenje automatiziranog sustava za upravljanje i nadzor prometa i prikupljanje sigurnosnih podataka. | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 1. Dugo Selo - Novska - projektiranje u tijeku, potpisan Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za dio radova iz CEF-a, izrađena dokumentacija o nabavi za radove za cjeloviti projekt, u tijeku prethodno savjetovanje 2. Karlovac - Oštarije - studija utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SUO) izrađena, čeka se Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš; izrađena dokumentacija o nabavi za izradu projektne dokumentacije, provedeno prethodno savjetovanje 3. Oštarije - Škrljevo - SUO izrađena, čeka se Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, provedena prijava za sufinanciranje iz CEF-a za izradu projektne dokumentacije za dionicu Skradnik - Krasica - Tijani, potpisan Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava, izrađene tehničke specifikacije i troškovnik kao podloga za izradu dokumentacije o nabavi, provedeno prethodno savjetovanje, objavljena dokumentacija o nabavi za izradu Idejnog projekta s ishođenjem Lokacijske dozvole 4. Škrljevo - Rijeka - Jurdani - raskinut Ugovor sa izrađivačem, izrađena dokumentacija o nabavi za dovršetak i noveliranje glavnih projekata; pokrenut pregovarački postupak projektiranje, objavljena Odluka o odabiru, u tijeku aktivnosti za potpis Ugovora 5. Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac (Delta) - donesena Odluka o odabiru, potpisan Ugovor, izrada projektne dokumentacije u tijeku 6. Okučani - Vinkovci - izrada projektne dokumentacije za građevinski i elektroenergetski podsustav kao i za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav u tijeku; NoBo/DeBo - izrađena dokumentacija o nabavi 7. čvor Zagreb - donesena Odluka o odabiru, u tijeku aktivnosti za potpis Ugovora, raskinut Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava, vraćena sredstva primljena kao predujam u CINEA-u | Broj izrađenih tehničkih dokumentacija | 0 (2020.) | 0 (2023.) | 0 | Izrada studijske i projektne dokumentacije | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T754034 | 3180008.77 | 2814851.93 | 88.5171 | Budući se radi o većem broju projekata, za koje je potrebno izraditi studijsku i projektnu dokumentaciju, na provedbu projekata izrade tehničke dokumentacije koji su u tijeku utječu brojni čimbenici kao npr. promjena dinamike izrade studijske/projektne dokumentacije, rješavanje imovinskopravnih odnosa, dugotrajni postupci javne nabave, dugotrajnost ishođenja građevinskih dozvola zbog kojih dolazi do pomicanja rokova završetka projekta. Popis projekata financiranih sa tekućeg projekta T754034: 1. Nadogradnja i elektrifikacija pruge Vinkovci - Vukovar 2. Modernizacija i elektrifikacija dionice Zaprešić - Zabok 3. Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci 4. Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK - Rijeka 5. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za rekonstrukciju i obnovu željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Novska, faza 2 i 3 6. Izrada studijske i projektne dokumentacije željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije 7. Projekt razvoja baterijskih vlakova Popis projekata financiranih sa tekućeg projekta T754048: 1. Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG 2. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke dionice Okučani -Vinkovci 3. Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrljevo 4. Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata 5. Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani 6. Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka-kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište 7. Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac
[8 empty] | 0 |  |  |  | T754048 | 311400 | 221191.81 | 71.0314
|  |  |  | 1. Križevci - Koprivnica - DG - radovi u tijeku 2. Dugo Selo - Križevci - radovi u tijeku 3. Vinkovci - Vukovar - radovi u tijeku 4. Hrvatski Leskovac - Karlovac - radovi - radovi u tijeku, potpisan Konačni sporazum za izdvajanje 3 etape iz postojećeg Ugovora, u pripremi je dokumentacija o nabavi za pokretanje postupka javne nabave za radove za 3 etape izdvojene iz postojećeg Ugovora; NoBo/DeBo - potpisan Ugovor, provedba u tijeku | Broj kilometara modernizirane, rekonstruirane ili izgrađene željezničke pruge | 0 (2020.) | 0 (2023.) | 0 | Broj moderniziranih, rekonstruiranih ili izgrađenih kilometara željezničke pruge | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T754048 | 26215573 | 26324947.99 | 100.4172
[8 empty] | 0 |  |  |  | T754034 | 1980821.23 | 2343951.97 | 118.3323
|  |  |  | 1. Zagrebačko pristanište - projekt završen 2022. godine 2. Mjerne stanice - u izvještajnom razdoblju potpisan je Ugovor za radove, izrađivani su glavni projekti (projektiranje) i proveden je odabir mikrolokacija | Izvedeni radovi s brojem lokacija s ugrađenim Mjernim stanicama | 0 (2020.) | 1 (2023.) | 0 | Modernizacija, rekonstrukcija i izgradnja željezničkih pruga i unaprjeđenje željezničke infrastrukture | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T754048 | 293000 | 230612.03 | 78.7072 | Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole (Mjerne stanice) - zbog dugotrajnosti postupaka javne nabave i rješavanje žalbe ugovor za izvođenje radova potpisan je tek u ožujku 2023. godine. Izvođač nije uspio izraditi projekt tijekom 2023. godine zbog administrativnih procedura vanjskih institucija vezano za uvjete javnopravnih tijela, procjene utjecaja na okoliš i slično, dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova. U 2023. godini nisu realizirana financijska sredstava na ovom projektu, a troškovi su planirani u 2024. godini.
|  |  |  | Proračunska stavka A820082 uvrštena je u 4. tromjesečje 2023. godine u Godišnji plan rada za 2023. godinu. Navedena stavka obuhvaća više projekata koji su u različitim fazama pripreme/provedbe i za koje je teško definirani objedinjeni planirani rok. | Broj završenih projekata modernizacije, rekonstrukcije i izgradnje željezničkih pruga | 0 (2022.) | 0 (2023.) | 0 | Provođenje projekata modernizacije, rekonstrukcije i izgradnje željezničkih pruga | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | A820082 | 24137453 | 24137453 | 100 | Financijska sredstva su planirana u 4. tromjesečju 2023. godine, radovi su intenzivirani krajem godine te nisu dospjeli na plaćanje u proračunskoj godini.
38 | Razvoj željezničke infrastrukture na regionalnim i lokalnim prugama | Mjera uključuje modernizaciju regionalnih i lokalnih željezničkih pruga, elektrifikaciju, smanjenje emisije plinova, smanjenje buke, smanjenje vremena putovanja, povećanje mobilnosti putnika u dnevnim migracijama. Navedeni fiskalni učinak mjere se odnosi na aktivnosti koje će se provesti na pruzi Zaprešić-Zabok i Lepoglavskoj spojnici. | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 1. Zaprešić - Zabok - projekt završen 2022. godine | Broj kilometara modernizirane, rekonstruirane ili izgrađene željezničke pruge Zaprešić-Zabok | 0 (2020.) | 23,9 km (2023.) | 0 | Broj moderniziranih, rekonstruiranih ili izgrađenih kilometara željezničke pruge | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T754034 | 16098 | 10362.12 | 64.369 | Projekti su završeni 2022. godine, a sredstvima su financirani preostali radovi i usluge nadzora na projektima u 2023. godini.
39 | Unaprjeđenje sigurnosti prometnog sustava | Smanjenje opasnosti koje proizlaze iz sjecišta dvaju zasebnih prometnih sustava (pruga i cesta), povećanje razine osiguranja ŽCP-a, smanjenje broja prometnih nezgoda te time i smanjenje broja ljudskih žrtava te smanjenje troškova uzrokovanih prometnim nezgodama | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | ŽCP (95 ŽCP-a) - 69 ŽCP-a - u izvještajnom razdoblju je potpisan Ugovor za radove i nadzor, radovi u tijeku na ukupno 17 željezničko-cestovnih prijelaza; 26 ŽCP-a - radovi - dokumentacija o nabavi izrađena, objavljen natječaj, donesena Odluka o odabiru, u tijeku aktivnosti za potpis Ugovora, nadzor - dokumentacija o nabavi izrađena, objavljen natječaj, donesena Odluka o odabiru | Broj osiguranih i moderniziranih željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza s poboljšanom sigurnošću | 0 (2020.) | 0 (2023.) | 0 | Osigurani i modernizirani ŽCP-ovi | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T754034 | 2000 | 0 | 0 | Provedba Projekta osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza - Radovi na projektu osiguranja i modernizacije željezničko - cestovnih prijelaza (EU) (u daljnjem tekstu: Ugovor) započela je u svibnju 2023. godine. U izvještajnom razdoblju započeli su radovi u okviru Ugovora za 69 željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza (u daljnjem tekstu: ŽCP); presudom Visokog upravnog suda kojom je poništena -ova Odluka o prihvaćanju Odluke o odabiru za 69 ŽCP-a Državne komisije za kontrolu javne nabave (u daljnjem tekstu: DKOM) j e dovela do djelomične obustave radova iz Ugovora te se provedba nastavila samo na 17 ŽCP-ova. Troškovi za uslugu nadzora u zaštitnom pojasu transportnog sustava na mjestu križanja plinovoda te troškovi javnih bilježnika biti će zatraženi za refundaciju tijekom 2024. iz sredstava iz Državnog proračuna RH 2024. godini.
40 | Pripreme i prilagodba zahtjevima Schengenskog sporazuma | Prilagodba željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine kojom će se osigurati implementacija specifičnih zahtjeva u segmentu granične kontrole i infrastrukture (prilagodba kolosijeka, izgradnja perona, izgradnja zgrada/uređenje prostorija na kolodvorima za potrebe granične kontrole: MUP-a, Ministarstva financija, Carinsku upravu) | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | Schengen: 1. kolodvor Slavonski Šamac - ugovor za radove potpisan, radovi u tijeku 2. kolodvor Tovarnik - završetak projektiranja; ishođena Građevinska dozvola, izrađen izvedbeni projekt i dokumentacija o nabavi 3. kolodvor Metković - provedba postupaka nabave radova i usluge nadzora 4. kolodvor Drenovci - provedba postupka nabave radova i usluga 5. kolodvor Volinja - utvrđeni posebni uvjeti građenja (za izdavanje Građevinske dozvole) 6. kolodvor Erdut - izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola | Broj prilagođenih željezničkih graničnih prijelaza | 0 (2020.) | 0 (2023.) | 0 | Izrada tehničke dokumentacije i provođenje radova na kolodvorima željezničkih graničnih prijelaza | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T754054 | 19267 | 19266.64 | 99.9981
41 | Unaprjeđenje održavanja postojeće željezničke infrastrukture | Kvaliteta željezničke infrastrukture koja omogućuje siguran tijek prometa po projektiranim brzinama | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | Uslijed otežanih uvjeta nabavke strateškog materijala i dodatno, dugotrajnih postupaka javne nabave kao i tehničkog stanja strateške mehanizacije promijenjena je dinamika izvođenja radova na obnovi pruga što je rezultiralo niskom razinom izvršenja cilja u 2023. godini. 1. Implementacija ERTMS sustava - tijekom 2023. godine provedene su pripremne aktivnosti sa Svjetskom bankom za postupak ugovaranja konzultantskih usluga, čije je potpisivanje planirano za 2024. godinu 2. Stabilni energetski priključci za punjenje pogonskih baterija u kolodvorima - tijekom 2023. godine dobivene su lokacijske dozvole, izrađeni su idejni projekti, elaborati optimalnog tehničkog rješenja priključenja, dobivene elektroenergetske suglasnosti od HEP-a za 6 punionica u kolodvorima Pula, Split, Varaždin, Virovitica, Bjelovar i Osijek te su potpisani ugovori sa HEP-om. 3. Opremanje pruga za automatsku zaštitu vlaka - tijekom 2023. godine isporučena je oprema za opremanje 13 glavnih signala balizama i to u kolodvorima: Strizivojna-Vrpolje (3), Slavonski Brod (6), Oriovac (2) i Andrijevci (2). Opremanje 3 signala balizama u kolodvoru Strizivojna Vrpolje je već provedeno, dok su u ostalim prethodno navedenim kolodvorima trenutno u tijeku pripremne aktivnosti za ugradnju i puštanje u rad. | Broj kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga | 78,50 km (2020.) | 70,34 km (2023.) | 14,46 km | Održavanje željezničke infrastrukture | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | A754029 | 77734422 | 77734422 | 100
[5 empty] | Izrađene tehničke specifikacije | 0 (2022.) | 0 (2023.) | 0 | Implementacija ERTMS sustava | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T821077 | 9500 | 0 | 0 | Tijekom 2023. godine provedene su pripremne aktivnosti sa Svjetskom bankom za postupak ugovaranja konzultantskih usluga, čije je potpisivanje planirano za 2024. godinu
[5 empty] | Izgrađeni stabilni energetski priključci | 0 (2022.) | 0 (2023.) | 0 | Stabilni energetski priključci za punjenje pogonskih baterija u kolodvorima | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T754034 | 1150000 | 1159759.18 | 100.8486
[5 empty] | Opremljene pruge za automatsku zaštitu vlaka | 29 (2022.) | 26 (2023.) | 26 | Opremanje pruga za automatsku zaštitu vlaka | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T819078 | 124368 | 124368 | 100
42 | Povećanje financijske održivosti željezničkog sektora | Poboljšanje operativne učinkovitosti i financijske održivosti željezničkog sektora u RH | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | Iznos utrošenih proračunskih sredstava predstavlja troškove dijela otplate zajma u 2023. godini. | % isplaćene potpore u ukupno planiranom iznosu | 17,76 % (2020.) | 78,22% (2023.) | 70.47 | Otplata godišnjih rata zajma IBRD 8500-HR "PROJEKT ODRŽIVIH HRVATSKIH ŽELJEZNICA U EUROPI" | Sektor za financiranje i pravne poslove željezničke infrastrukture i prometa | 31.12.2023. | T820075 | 11945052 | 11945052 | 100
[9 empty] | Kombinirani prijevoz tereta | Sektor za željeznički i intermodalni promet | 31.12.2023. | A754064 | 0 | 0 | N/P
[9 empty] | Prijevoz tereta Ličkom prugom | Sektor za željeznički i intermodalni promet | 31.12.2023. | A819079 | 0 | 0 | N/P
[9 empty] | Prijevoz pojedinačnih vagonskih pošiljaka | Sektor za željeznički i intermodalni promet | 31.12.2023. | A821078 | 0 | 0 | N/P
[9 empty] | Politika održivog razvoja - Kultura na željeznici prema zelenoj budućnosti | Sektor za financiranje i pravne poslove željezničke infrastrukture i prometa | 31.12.2023. | T821079 | 79661 | 0 | 0 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s Ministarstvom kulture i medija, kroz projekt iz CREA programa, promiče željeznički promet kao održiv, zelen i odgovoran način prijevoza putnika i robe. Projekt je trebao započeti u 2023. godini, ali zbog izmjene sudionika na projektu isti nije realiziran kako je planirano već je prolongiran na 2024. godinu. U planu je prijava projekta nakon objave natječaja.
[9 empty] | Izdavanje licencija inženjerima prometa | Sektor za financiranje i pravne poslove željezničke infrastrukture i prometa | 31.12.2023. | A754066 | 20600 | 20600 | 100
43 | Donošenje novog strateškog okvira za željeznički sektor RH | Dugoročno planiranje razvoja željezničkog sustava kojim će se utvrditi ciljevi, mjere, indikatori uspješnosti provedbe i programi razvoja usluga željezničkog prijevoza, razvoja željezničke infrastrukture i upravljanja željezničkom infrastrukturom | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | VRH je na sjednici održanoj dana 4. studenoga 2022. godine usvojila Strategiju razvoja željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj do 2023. godine, dok su Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine i Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine usvojeni na sjednici VRH održanoj 29. prosinca 2022. godine | Izrađeni nacrti akata strateškog planiranja | 0 (2020.) | 1 (2023.) | 1 | 1) Aktivnosti izrade nacrta prijedloga akata strateškog planiranja | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | A570491 | 223561 | 155815 | 69.6969 | Usluga je izvršena u skladu s terminskim planom obzirom na odredbe Ugovora u 2022. godini a završna plaćanja su provedena u 2023. godini.
44 | Poticanje razvoja željezničkog putničkog prometa | Osigurati nesmetano pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa i poboljšati upravljanje ugovornim odnosom između RH i društva HŽPP kako bi se osiguralo pružanje kvalitetnije usluge korisnicima željezničkog putničkog prijevoza | Sektor za željeznički i intermodalni promet | U prosincu 2018. godine sklopljen je desetogodišnji PSO ugovor za razdoblje 2019.-2028. godine. Izvješće za 2023. godinu dostavljeno je sukladno Ugovoru do 28. veljače 2024.godine. | Dostavljeno godišnje izvješće HŽPP o provedbi PSO ugovora | 0 (2020.) | 1 (2023.) | 1 | Kontrola naloga i popratne dokumentacije | Sektor za željeznički i intermodalni promet | 31.12.2023. | A761011 | 79644165 | 79644165 | 100
45 | Povećanje financijske održivosti upravitelja infrastrukture | RH-MMPI I HŽI d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture sklapaju na godišnjoj razini Ugovor o upravljanju, organizaciji i regulaciji željezničkog prometa te je u pripremi izrada višegodišnjeg ugovora o upravljanju, organizaciji i regulaciji željezničkog prometa, svrha je podmirenje troškova upravljanja prometom, organizacije i regulacije željezničkog prometa te dijela upravljanja društvom HŽI | Sektor za željezničku infrastrukturu | Sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena sukladno ugovorenim namjenama | Postotak isplaćenih novčanih sredstava po ugovoru | 0 (2020.) | 100% (2023.) | 100 | Kontrola naloga i popratne dokumentacije te provedba naknadnih kontrola namjenskog trošenja proračunskih sredstava (kontrole na licu mjesta) | Sektor za željezničku infrastrukturu | 31.12.2023. | A570334 | 89959499 | 89959499 | 100
55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | Sve aktivnosti i poslovi vezani uz upravljanje resursima i poslovnim procesima koji su potrebni za funkcioniranje Ministarstva na operativnoj razini odvijaju se kontinuirano. | Postotak isplaćenih novčanih sredstava po sporazumu | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 19.92 | Izuzeto javno dobro | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | A587082 | 10617825 | 10617824.67 | 100

## Uprava zračnog pr. el.kom.i
3.7. UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE
OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI
Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere |  | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)
1 | Unapređenje sigurnosti i zaštite u zračnom prometu | Podizanje standarda sigurnosti i zaštite u zračnom prometu te smanjenje nastanka nesreća i opasnosti |  | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | Rezultati ostvareni tijekom provedbe mjere: - izvršena obveza koje proizlazi iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet, - u odnosu na broj podržanih servisnih jedinica za rutne naknade za izuzete letove mjera je realizirana sukladno dostavljenom konačnom izvješću koje se odnosi na letove izuzete od plaćanja rutnih naknada u zračnom prostoru RH, - podržani zahtjevi aerodroma za provedbu projekata ključnih za sigurnost i zaštitu civilnog zračnog prometa u RH - izvršene obveza za članarine i norme u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama iz područja elektroničkih komunikacija | Broj sastanaka upravljačkih i radnih tijela međunarodnih organizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo | 6 (2020.) | 9 (2023.) | 7 (2023.) | 1. Suradnja s međunarodnim organizacijama te provedba mjera razvoja zračnog prometa 2. Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama 3. Gorske službe spašavanja 4. Nadoknada troškova Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe za rutne i terminalne naknade za izuzete letove 5. Ispunjavanje obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | 31.12.2023. | A570001 A570333 A570249 A754025 A570340 | 7.010.146 | 6605318 | A570001 - 92,40% A570333 - 93,60% A570249 - 100% A754025 - 100% A570340 - 94,60% | A570001 - Nisu plaćene naknade članovima za rad u 4 povjerenstava. A570333 - Pojedine zračne luke aplicirale su sa zahtjevima za sufinanciranje projekata koji su bili manje financijske vrijednosti. A570340 - Proračunska sredstva s aktivnosti A570340 u 2023. godini utrošena su za plaćanje obveza za članarine i norme u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama iz područja elektroničkih komunikacija.
[6 empty] | Broj podržanih zahtjeva aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH | 7 (2020.) | 12 (2023.) | 13 (2023.)
[6 empty] | % podržanih servisnih jedinica za rutne naknade za izuzete letove | 100% (2020.) | 100% (2023.) | 100% (2023.)
3 | Očuvanje zračne povezanosti regije kroz odvijanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza | Ujednačavanje regionalnog razvoja kroz zračnu povezanost | M2. Ujednačavanje reginalnog razvoja kroz zračnu povezanost | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | Sukladno rasporedu letova i kapaciteta u domaćem redovnom zračnom prometu postignuta je ujednačenost regionalna povezanost kroz zračnu povezanost | Broj podržanih letova na domaćim zračnim linijama | 6.100 (2020.) | 7.900 (2023.) | 7.696 (2023.) | Očuvanje prometne povezanosti regija (domaći linijski zračni prijevoz) | Sektor zračnog prometa | 31.12.2023. | A587050 | 20.639.661 | 20486267 | 99.3%
4 | Provedba Ugovora o koncesiji za izgradnju novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb | Povećanje broja putnika te pozicioniranje zračne luke kao važnog čvorišta u jugoistočnoj Europi | M3. Povećanje broja putnika te pozicioniranje zračne luke kao važnog čvorišta u jugoistočnoj Europi | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | Mjera se provodi očekivanom dinamikom, redovno se prati stanje prometnih aktivnosti i mogućnosti koncesionara da održava kontinuirane zrakoplovne operacije na Zračnoj luci Franjo Tuđman uz najvišu razinu sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa. | Broj dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji | 3 (2020.) | 3 (2023.) | 2 (2023.) | Provedba Ugovora o koncesiji za izgradnju novog putničkog terminala zračne luke Zagreb | Sektor zračnog prometa | 31.12.2023. | A754035 | 0 | 0 | 0% | Redovno se prati stanje prometnih aktivnosti i mogućnosti koncesionara da održava kontinuirane zrakoplovne operacije na Zračnoj luci Franjo Tuđman uz najvišu razinu sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa.
5 | Praćenje provedbe Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine | Provedbom mjere osigurati će se nadzor i praćenje ostvarenja rezultata za pojedine mjere i aktivnosti Nacionalnog plana, uključujući i provedbu ciljeva Nacionalnog plana, čime se doprinosi ostvarenju Strateškog cilja 11. Nacionalne razvojne strategije |  | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | Osiguran nadzor i praćenje ostvarenja rezultata za pojedine ciljeve, mjere i aktivnosti Nacionalnog plana | Broj održanih sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana | 1 (2022.) | 2 (2023.) | 0 (2023.) | Izvještavanje nositelja o statusu provedbe pojedinih mjera i aktivnosti, izrada prijedloga izmjena ciljeva i mjera (po potrebi), izrada godišnjih izvješća o provedbi posebnih ciljeva i ostvarivanju pokazatelja ishoda iz Nacionalnog plana (za Koordinacijsko tijelo) | Služba elektroničkih komunikacija (SEK) | 31.12.2023. | A820032 | 0 | 0 | 0% | Sjednice Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana nisu održane u 2023. godini. Međutim, u svrhu praćenja i izvještavanja o provedbi posebnih ciljeva te mjera i aktivnosti Nacionalnog plana, kontinuirano su održavani on-line sastanci i konzultacije s ključnim dionicima provedbe Nacionalnog plana.
7 | Dodjela državne potpore društvu HP-Hrvatska pošta d.d. u obliku naknade za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa-univerzalne poštanske usluge za razdoblje od 2019. do 2023. godine | Ispunjenje obveze obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa - univerzalne usluge, za sve korisnike poštanskih usluga, pod jednakim uvjetima, na cijelom području Republike Hrvatske. |  | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | MMPI je davatelj državne potpore prema Pojedinačnoj državnoj potpori HP-Hrvatskoj pošti d.d. (HP) u obliku naknade za obavljanje univerzalne usluge za razdoblje od 2019. do 2023. Vijeće HAKOM-a donijelo je odluku, klase: UP/I-344-02/23-06/01, urbroja: 376-04-23-03, 16. studenoga 2023. godine, kojom je utvrđeno da iznos od 14.772.714,58 eura predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge, HP u 2022. godini, te je na temelju te odluke i u skladu s Pojedinačnom državnom potporom od 2019. do 2023. godine isplaćen utvrđeni iznos davatelju univerzalne usluge. Provedba ove mjere u 2023. godini je izvršena. | % isplaćene naknade koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge slijedom odluke HAKOM-a | 100 % (2020.) | 100 % (2023.) | 100 % (2023.) | Obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa - univerzalne usluge, za sve korisnike poštanskih usluga, pod jednakim uvjetima, na cijelom području Republike Hrvatske. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama. | Služba poštanskih usluga (SPU) | 31.12.2023. | A754032 | 14.772.720 | 14772715 | 100%
55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini |  | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | Mjera se provodi u skladu s godišnjim rasporedom naknadnih provjera na licu mjesta. | Broj obavljenih naknadnih provjera na licu mjesta | 3 (2020.) | 3 (2023.) | 5 (2023.) | Provedba naknadnih provjera na licu mjesta kod krajnjih korisnika sredstava | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Mjera se provodi u skladu sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu. | % izvršenja drugih i stručnih poslova u skladu s Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva | 100% (2020.) | 100% (2023.) | 100% (2023.) | Izvršavanje drugih upravnih i stručnih poslova u skladu sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih tijela državne uprave i uredbom o unutarnjem ustrojstvu MMPI-a | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
* | Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu)

## Uprava za c.pr.,c.infr.i in
3.8. UPRAVA ZA CESTOVNI PROMET, CESTOVNU INFRASTRUKTURU I INSPEKCIJU
OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI
Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)
30 | Sustavno upravljanje bukom na autocestama | Sprječavanje ili smanjivanje štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka od prometa. Mjera obuhvaća sustavno upravljanje bukom u skladu s načelima održivog razvoja, direktno utječe na povećanje kvalitete življenja lokalnog stanovništva | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | U tijeku - Za zidove za zaštitu od buke na autocesti A6 i A7 u nadležnosti Hrvatskih autocesta (29 lokacija) zatražene su 33 građevinske dozvole od čega su ishođene 22 građevinske dozvole, a 11 postupaka ishođenja građevinske dozvole je odbijeno ili zaustavljeno. Za dio zidova za koje su prethodno ishođene GD potrebno je provesti novelaciju projektne dokumentacije i izmjenu građevinskih dozvola zbog izmjne zakonske regulative. Izgradnja zidova po pojedinim lokacijama će započeti po osiguranju izvora financiranja. | Broj izgrađenih zidova za zaštitu od buke za 29 lokacija (AC6 i AC7) | 0 (2020.) | 0 (2023.) | 0 | Provedba postupka izrade projektne dokumentacije s ishođenjem dozvola, te priprema za prijavu za EU sufinanciranje | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A570504 | 54212866 | 54212866 | 100%
|  |  |  | U tijeku Dionica Jankomir-Zabok - Ishođene građevinske dozvole. Valjanost GD do 12.04.2025. Dionica Zabok - Začretje - Ishođene građevinske dozvole. Valjanost GD do 08.07.2024. Dionica Začretje - Krapina - Ishođene građevinske dozvole. Valjanost GD Faza I do 29.12.2026.; Faza II do 07.02.2027. Nije usuglašen način finaciranja projekta. | % izgrađenih zidova za zaštitu od buke za područje autoceste A2 | 0% (2020.) | 0% (2023.) | 0% |  |  |  | K570344 | 15089099 | 15088944 | 100%
31 | Povećanje energetske učinkovitosti na autocestama | Provedbom mjere značajno se reducirala potrošnja električne energije za napajanje cestovne rasvjete i indirektno značajno smanjila emisija ekvivalentnog CO2 te se povećava sigurnost prometa boljom rasvjetom kritičnih dijelova autocesta | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | U tijeku - Provode se aktivnosti na izradi idejnih rješenja racionalizacije rasvjete na svim dionicama i tunelima Hrvatskih autocesta d.o.o.. Po odabiru optimalnog rješenja pokrenuti će se aktivnosti vezane za realizaciju projekta. Paralelno sa tim se provode u sklopu rekonstrukcije pojedinog odmorišta zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom | % smanjenja potrošnje električne energije | 0% (2020.) | 3% (2023.) | 1% | Provedba postupka izrade projektne dokumentacije s ishođenjem dozvola, te priprema za prijavu za EU sufinanciranje Priprema i pokretanje postupaka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A570504 | ** | ** | **
|  |  |  | U tijeku - Provode se aktivnosti na izradi idejnih rješenja racionalizacije rasvjete na svim dionicama i tunelima Hrvatskih autocesta d.o.o.. Po odabiru optimalnog rješenja pokrenuti će se aktivnosti vezane za realizaciju projekta. Paralelno sa tim se provode u sklopu rekonstrukcije pojedinog odmorišta zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom | % uvođenja LED rasvjete na autocestama (AC6 i AC7) | 0% (2020.) | 0% (2023.) | 0%
|  |  |  | Izvršeno - Obnova sustava rasvjete čvorova i naplatnih postaja Krapina, Đurmanec, Trakošćan i PUO Jakovlje, Sveti Križ Začretje i Lepa bukva | % uvođenje LED rasvjete na autocestama (AZM) | 0 (2020.) | 0% (2023.) | 0% |  |  |  | K570344 | ** | ** | **
32 | Povećanje sigurnosti prometa u tunelima - Usklađenje s Direktivom 2004/54/EC o minimalnim uvjetima sigurnosti za tunele na TEN-T mreži | Na kritičnim dionicama autocesta izgraditi će se dodatne tunelske cijevi i trakovi autoceste radi usklađivanja s Direktivom 2004/54EC (Tunel Učka/AC8, tuneli Sv. Tri Kralja i Brezovica /AC2). Uskladiti će se signalizacija i oprema izgrađenih tunela | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | U tijeku - Gradnja počela u 12/2020. Dovršetak planiran u ljeto 2024 Viša vrijednost izvršenih radova od planirane za 2023. godinu jer je izvođač je naišao na dobar materijal prilikom iskopavanja tunela te se očekuje da neće biti dodatnog kašnjenja. Koncedent se sukladno Ugovorom o izmjenama i dopunama br. 6 od 4. studenog 2020 te izmjenama i dopunama br. 7 od 10. svibnja 2023. redovito izvještava o stanju nepredviđenih geoloških uvjeta, a što je i dodatno pokriveno izvještajima Nezavisnog inženjera koji se dostavljaju na mjesečnoj i kvartalnoj osnovi. | Izgradnja tunela Učka | 0 km (2020.) | 2,14 km (2023.) | 3.38 | Priprema i pokretanje postupaka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova u okviru planiranog iznosa Početak radova na izgradnji tunela | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A819031 | *** | *** | ***
|  |  |  | U tijeku - Nije usuglašen način finaciranja projekta. | Izgradnja tunela Sveta Tri Kralja | 0 (2020.) | 0 km (2023.) | 0 |  |  |  | K570344 | ** | ** | **
|  |  |  | U tijeku - Nije usuglašen način finaciranja projekta. | Izgradnja tunela Brezovica | 0 (2020.) | 0 km (2023.) | 0
33 | Povećanje sigurnosti prometa | Provedbom mjere značajno se povećava sigurnost korisnika autocesta kroz bolje informiranje vozača i evidentiranje neprihvatljivog ponašanja vozača | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | Većina postojećih sustava upravljanja prometom (VMS) ima mogućnost prikaza vrlo ograničenog skupa piktograma, bez mogućnosti prikaza pismenih obavijesti ili složenijih grafika. Stoga se planira unaprijediti prikupljanje i pristup podacima zamjenom dijela postojećih prometnih znakova s mogućnošću promjene svjetlosnih informacija za VMS (INFORMACIJSKE portale) te, gdje je potrebno, zamjenom perifernih uređaja (prometnih stanica i lokalnih uređaja) na autocestama A1, A3, A4 i A6. Planira se implementirati/zamijeniti oko 200 prometnih znakova s mogućnošću promjene svjetlosnih informacija (VMS), uključujući i zamjenu perifernih uređaja. Tijekom 2023. godine pokrenuta je javna nabava za izvršenje Usluge "Izrada projektno tehničke dokumentacije zamjene i nadogradnje lokalnih nadz.-uprav. uređaja koji nadziru i upravljaju opremom sustava u funkciji sigurnosti prometa na autocestama u nadležnosti HAC-a", u tijeku je postupak odabira izvršitelja. Predmetno je sufinancirano EU projektom (X4ITS). Javna nabava za radove uvođenja sustava video nadzora brzine nije pokrenuta u 2023. godini, već je projekt apliciran na EU projekt (CEF2023). Završeni su radovi na rekonstrukciji sustava video nadzora i video detekcije na svim autocestama pod nadležnošću HAC-a. U 2023. godini izvedeni su radovi u iznosu od 1,74 mil. eura. | % smanjenja broja poginulih osoba | 0 (2020.) | 0% (2023.) | 0% | Priprema i pokretanje postupaka javne nabave za ugovaranje radova na unapređenju promjenjive prometne signalizacije i sustava video nadzora brzine | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A570504 | ** | ** | **
[5 empty] | % smanjenja broja teže ozlijeđenih osoba | 0 (2020.) | 0% (2023.) | 0%
[5 empty] | % smanjenja broja prometnih nesreća | 0 (2020.) | 0% (2023.) | 0%
34 | Povećanje pasivne sigurnosti korisnika autoceste | Mjerom se povećava sigurnost prometa kroz poboljšanje sustava pasivne sigurnosti, a što će direktno utjecati na smanjenje posljedica prometnih nesreća | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | Tijekom 2023. godine završena je izrada projektne dokumentacije za sustave zaštitnih odbojnih ograda na autocestama HAC-a. U 2023. godini izvršena je usluga u iznosu od 0,26 mil. eura. Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi na zamjeni zaštitne odbojne ograde na autocesti A3, dionica između čvora Buzin i mosta Sava (desna bankina i razdjelni pojas) te dionicama između ČCP Zagreb istok i čvora Križ (desna i lijeva bankina te razdjelni pojas). U 2023. godini izvedeni su radovi u iznosu od 6,16 mil. eura. U 2023.godini je na EU fond (CEF2023) apliciran projekt zamjene zaštitne odbojne ograde na autocesti A3, dionica između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška, te se u lipnju očekuje odluka komisije. | % implementirane zaštitne ograde i sustava | 0 (2020.) | 0% (2023.) | 2% | Priprema i pokretanje postupaka javne nabave za ugovaranje radova na postavljanju zaštitnih odbojnih ograda | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A570504 | ** | ** | **
[5 empty] | % smanjenja broja poginulih i teže stradalih osoba | 0 (2020.) | 0% (2023.) | 0%
[5 empty] | % smanjenja broja prometnih nesreća | 0 (2020.) | 0% (2023.) | 0%
35 | Uvođenje bezkontaktnog sustava za naplatu cestarine | Novi elektronički SNC omogućuje slobodan protok vozila bez zaustavljanja, a time i smanjenje emisije ispušnih plinova, digitalnu naplatu cestarine bez posredovanja čovjeka i nastavak procesa restrukturiranja s manjim operativnim troškovima poslovanja | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | U tijeku - Tijekom 2023. godine provodile su se aktivnosti javne nabave za Novi sustav naplate i nabava rezervne opreme za novi sustav naplate (raspisivanje natječaja, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda) | % smanjenja emisija ispušnih plinova | 0 (2020.) | 0% (2023.) | 0% | Aktivnosti na završetku izrade projektne dokumentacije Priprema i pokretanje postupaka javne nabave za ugovaranje radova na implementaciji novog sustava za naplatu cestarine | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A570504 | ** | ** | **
[5 empty] | % smanjenja operativnih troškova poslovanja | 0 (2020.) | 0% (2023.) | 0%
36 | Razvoj cestovne infrastrukture na Osnovnoj/Sveobuhvatnoj TEN-T mreži | Izgradnja novih dijelova autocesta, državnih cesta, čvorišta i spojeva na mrežu autocesta i obilaznica u cilju bolje povezanosti s TEN-T cestovnom mrežom, povećanja sigurnosti i unaprjeđenje razine usluge | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | BINA - U tijeku - A8 - Rogovići - Vranja - 28 km pušteno u promet u rujnu 2021. . Ukupan iznos investicije: 1.200 milijuna kuna (167,06 milijuna eura) A8 - Vranja - tunel Učka/portal Kvarner - u tijeku je gradnja 2,4 km trase + 5,6 km A8 (Vranja - tunel Učka/portal Kvarner) - puštanje u promet ljeto 2024. Ukupan iznos investicije: 191 milijun eura U kolovozu 2023. godine započela je igradnja dopune na puni profil dionice od tunela Učka (Kvarner) do čvora Matulji što predstavlja Pod-fazu 2B2-2 te dupliranje vijadukta Limska Draga i mosta Mirna što predstavlja Pod-fazu 2B2-3. Ukupna duljina pod-faze 2B2-2 je 10,30 kilometara te se sastoji od 5 pod-dionica. Pod-Faza 2B2-3 sastoji se od dupliranje mosta Mirna (aproksimativne duljine 1,4 km) i dupliranje vijadukta Limska Draga (aproksimativne duljine 0,6 km) na zapadnom kraku Istarskog Ipsilona, dionici autoceste A9 Umag - Pula. Ukupan iznos investicije je 199 milijuna eura na 31.12.2022. godine uvećan za Ostale građevinske radove Pod-faze 2B2-2 i Pod-faze 2B2-3 ukupne vrijednosti 14 milijuna eura. Završetak i puštanje u promet je planirano u jesen 2026. HAC - U tijeku - Provode se aktivnosti na izgradnji: A5 dionica granica Mađarske-Beli Manastir duljine 5,0 km, A7 dionica Križišće-Selce (I.faza) duljine 7,0 km i A11 dionica Lekenik-Sisak duljine 10,9 km. Ukupna ulaganja u 2023. godini za izgradnju novih dionica su bila 41,2 mil.€ | Broj km novih dionica autoceste puštenih u promet | 0 km (2020.) | 0 km (2023.) | 0 | Priprema i donošenje Nacionalnog plana građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2021. do 2025. godine Priprema i donošenje Godišnjih planova građenja i održavanja autocesta i državnih cesta za 2023. godinu | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A570504 K570344 A819031 | 32.544.083*** | 32544082 | 100%
|  |  |  | Dovršen i pušten u promet čvorište Trinajstići na autocesti A7 Ukupna ulaganja u 2023. godini za izgradnju čvorišta Trinajstići su bila 4,1 mil.€ | Broj čvorišta autoceste puštenih u promet | 0 (2020.) | 1 (2023.) | 1
|  |  |  | U tijeku -U 2023. godini ukupna realizacija po projektima Investicija u izgradnju državnih cesta iznosi 154,46 milijuna eura. Ukupno je pušteno u promet 26,81 km novih državnih cesta. Najznačajniji završeni projekti novoizgrađenih cesta, pušteni u promet su : Izgradnja DC403 čvor Škurinje – luka Rijeka, Izgradnja Stonske obilaznice, Izgradnja istočne obilaznice Novog Marofa, Izgradnja BC kroz Karlovac (Mostanje- Vukmanički Cerovac), Izgradnja BC Farkaševac- Bjelovar- 1. faza. U 2023. godini, u investicijsko održavanje i rekonstrukcije državnih cesta uloženo je 92,06 milijuna eura. Kroz projekte investicijskog održavanja i rekonstrukcije državnih cesta, obnovljeno je 103 kilometra državnih cesta. | Broj km novih državnih cesta povezanih na mrežu glavnih cesta | 0 km (2020.) | 21,69 km (2023.) | 26.81 |  |  |  | A570506 | 318121176 | 318121176 | 100%
46 | Uvođenje javne usluge u obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika | Osigurati kvalitetniji i dostupniji javni cestovni prijevoz ravnomjerno u svim područjima Republike Hrvatske | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | Nakon što je Vlada RH 6. svibnja 2022. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika za razdoblje od 2022. do 2024. godine sklopljena su u 2022. godini dva Ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika sa Zagrebačkom županijom i s Koprivničko-križevačkom županijom, a u 2023. godini još tri Ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika sa Sisačko-moslavačkom županijom, Virovitičko-podravskom županijom i Bjelovarsko-bilogorskom županijom. | Broj sklopljenih ugovora | 0 (2020.) | 5 (2023.) | 5 | Sklapanje ugovora s regionalnim samoupravama za sufinanciranje prijevoza putnika | Županije i grad Zagreb, Sektor cestovnog prometa | 31.12.2023. | A820076 | 9900000 | 9865682 | 99.65% | Odlukom Vlade RH o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prometu (NN 65/2021) osigurani su maksimalni iznosi za svaku pojedinu županiju temeljem omjera površine i broja stanovnika koje obuhvaće svaka pojedina županija, tj. 75% ukupnog iznosa kojim se sufinancira županijski linijski prijevoz kao javna usluga, a županije osiguravaju ostatak sredstava. Javna usluga se može sufinancirati i iz prihoda od prodaje karata te tako ukupan iznos utrošenih sredstava uvelike ovisi o veličini mreže linija koju određuje županija te ostalim prihodima koji su ostvareni uspostavom javne usluge u županijskom linijskom prijevozu putnika. Budući da se izvršena usluga prijevoza za 12. mjesec plaća u siječnju ideće godine, iznos nije uračunat u izvršenje te je iz toga razloga i postotak ostvarenja aktivnosti manji od 100%.
55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | Sve aktivnosti i poslovi vezani uz upravljanje resursima i poslovnim procesima koji su potrebni za funkcioniranje Ministarstva na operativnoj razini odvijaju se kontinuirano. | N/P | N/P | N/P | N/P | Nadoknada iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i iznosa cestarine za korištenje autocesta i cestovnih objekata pod naplatom za vozila osoba s invaliditetom | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A754005 | 3290508 | 3290508 | 100%
[5 empty] | N/P | N/P | N/P | N/P | Nadoknada iznosa cestarine za korištenje autocesta i cestovnih objekata pod naplatom za vozila NATO i EUFOR | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A820029 | 68066 | 68066 | 100%
[5 empty] | N/P | N/P | N/P | N/P | Nadoknada dijela iznosa cestarine za korištenje autocesta i cestovnih objekata pod naplatom za vozila hitnih službi | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A754061 | 0 | 0 | N/P | Ministarstvo financije u svom mišljenju, Klasa: 011-01/22-05/496, Urbroj: 513-05-01-22-4, od 02. prosinca 2022. godine navodi da se propuštanje posebno označenih vozila ne smatra oporezivom uslugom sukladno odredbama članka 8. stavka 3. točke b) Zakona o PDV-u te iz tog razloga nije potrebno planirati sredstva u državnom proračunu na pozicijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za nadoknadu PDV-a.
[5 empty] | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba aktivnosti na uvođenju inteligentnih prometni sustava na mreži TNT cesta u Republici Hrvatskoj | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | K754049 | 683629 | 678431 | 99.24% | Izvršenje projekta u 2023, godini se većinom odnosi na društvoa HAC d.o.o. koje je zbog COVID-a zahtjevalo produženje projekta do lipnja 2023. godine. Kroz projekt su modernizirani svi centri za kontrolu i upravljanje prometom na autocestama i državnim cestama, uspostvaljeni su središnji cesntri za upravljanje autocestama i državnim cestama te se sve informacije objedinjavaju u Nacionalnoj pristupnoj točci. Sve informacije su dostupne u DATEX II formatu u realnom vremenu bez naknade. Projekt je uspješno završen te je u tijeku priprema završnog izvješća.
[5 empty] | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba aktivnosti na uspostavi baze podataka za sudionike e-mobilnosti | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | T810065 | 28799 | 16634 | 57.76% | Predviđeno vrijeme trajanja projekta je od 2020. do 2023. godine. Izmjenom ugovora o provedbi projekta trajanje projekta je produženo do 30. lipnja 2024. godine, te su sve aktivnosti prebačene u 2024. godinu i biti će izvršene do navedenog datuma. Sredstva su do sada utrošena na koordinaciju projekta i provođenje projekta, odnosno na plaće članova projektnog tima. Koordinator projekta je sudjelovao na online sastancima, a do sada provedene aktivnosti nisu zahtijevale troškove stručnjaka za potrebe testiranja raspoloživih podataka u Netex formatu putem nacionalne pristupne točke. Hrvatske ceste d.o.o. su dostupne podatke u Nacionalnoj pristupnoj točki testirale s razvijenim alatom u sklopu projekta za validaciju raspoloživih podataka u NETEX profilu, te je iz tog razloga došlo do znatno manjeg utroška sredstava od planiranih.
[5 empty] | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba naknadnih provjera na licu mjesta kod krajnjih korisnika sredstava Donošenje zakona i podzakonskih akata | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba aktivnosti vezanih uz usklađenje i razvoj nacionalnih pristupnih točaka u svrhu poboljšanja kompatibilnosti i interoperabilnosti, te dizajniranje i razvoj zajedničkih alata koji se odnose na dostupnost i razmjenu podataka. | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | T819077 | 266299 | 18110 | 6.801% | Projekt će se provoditi do 31. prosinca 2024. godine. Sredstva su do sada utrošena na koordinaciju projekta i provođenje projekta, odnosno na plaće članova projektnog tima. Koordinator projekta, u suradnji s partnerom na projektu društvom Hrvatske ceste d.o.o., je sudjelovao na online sastancima. Do sada provedene aktivnosti nisu zahtijevale troškove vanjskih stručnjaka za potrebe unaprjeđenja nacionalne pristupne točke koja je smještena u Karlovcu, te je iz tog razloga došlo do znatno manjeg utroška sredstava od planiranih.
[5 empty] | Broj donesenih provedbenih propisa | 0 (2020.) | 1 (2023.) | 0 | Izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu | Sektor cestovnog prometa | 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Broj donesenih provedbenih propisa | 0 (2020.) | 1 (2023.) | 1 | Izmjene Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 | Sektor cestovnog prometa | 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Broj donesenih provedbenih propisa | 0 (2020.) | 1 (2023.) | 0 | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu | Sektor cestovnog prometa | 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Broj donesenih provedbenih propisa | 0 (2020.) | 1 (2023.) | 0 | Izmjene Zakona o prijevozu opasnih tvari | Sektor cestovnog prometa | 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba odredaba Zakona o prijevozu u cestovnom prometu | Sektor cestovnog prometa | Kontinuirano | A570000 | * | * | *
[5 empty] | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba odredaba Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu | Sektor cestovnog prometa | Kontinuirano | A570000 | * | * | *
[5 empty] | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba odredaba Zakona o prijevozu opasnih tvari | Sektor cestovnog prometa | Kontinuirano | A570000 | * | * | *
[5 empty] | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba odredaba Zakona o sigurnosti prometa na cestama | Sektor cestovnog prometa | Kontinuirano | A570000 | * | * | *
[5 empty] | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba odredaba Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama | Sektor cestovnog prometa | Kontinuirano | A570000 | * | * | *
[5 empty] | N/P | N/P | N/P | N/P | Poticanje otočnog cestovnog prijevoza | Sektor cestovnog prometa | 31.12.2023. | A819076 | 4365070 | 4308848 | 98.71% | Prijevoznici koji obavljaju besplatni javni otočni cestovni prijevoz (Autotrans d.d., Antonio Tours-prijevoznički obrt, Liburnija d.o.o., Promet d.o.o., Nautički centar Komiža d.o.o., Čazmatrans Promet d.o.o. i Libertas-Dubrovnik d.o.o.) mjesečno dostavljaju Ministarstvu zahtjeve za plaćanje na način da se naknada računa temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz. U 2023.godini su bila planirana sredstva u iznosu od 4.365.070 eura što se je pokazalo nedostatnim i nisu se isplatili dodatni zahtjevi, a sam indeks izvršenja bi bio i veći od 100%, budući da se izvršena usluga iz 12. mjeseca plaća u siječnju iduće godine.
55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | Sve aktivnosti i poslovi vezani uz upravljanje resursima i poslovnim procesima koji su potrebni za funkcioniranje Ministarstva na operativnoj razini odvijaju se kontinuirano. | Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Nadzor stanja javnih cesta, (cestovnih građevina, horizontalne i vertikalne signalizacije, rasvjete, opreme javnih cesta, uključivo i stanje zaštitnog cestovnog pojasa), nadzor rada ophodarske službe, pregled cestovnih objekata; nadzor provedbe EU direktive 2004/54 i 2008/96 za sigurnost cestovne infrastrukture i nadzor provedbe Direktive 2004/54/EZ o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži | Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara | 31.12.2023. | K761028 | 220572 | 284176 | 128.8% | pokretanje javne nabave, stanje tržišta ( poremećaj uzrokovan ratom u Ukrajini ) | 1264958 | 1319790
[5 empty] | Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Provjera vozila u pogledu najveće dopuštene mase, dimenzija, osovinskog opterećenja i posebnih uvjeta iz posebnih propisa | Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara | 31.12.2023. | K761028 | 12609 | 18057 | 143.2% | pokretanje javne nabave, stanje tržišta ( poremećaj uzrokovan ratom u Ukrajini )
[5 empty] | Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Kontrola održavanja žičara, vučnica i uspinjača; planova održavanja, knjiga žičare i knjiga užadi propisane od strane proizvođača. | Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara | 31.12.2023. | K761028 | 6636 | 8188 | 123.4% | nabava opreme nije realizirana zbog toga što je mjesto višeg inspektora za žičare upražnjeno ( veći dio godine )
[5 empty] | Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Nadzor prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu: nadzor prijevozne dokumentacije, posebnih uvjeta za vozače i za vozila, posjedovanja i korištenja licencija, obavljanja kabotaže stranih prijevoznika u prijevozu putnika i prijevozu tereta, nadzor provjera zakonitosti obavljanja agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, centara za osposobljavanje i ispitnih centara te autobusnih kolodvora | Služba inspekcije cestovnog prijevoza | 31.12.2023. | K761028 | 32024 | 34646 | 108.2% | dinamika i opseg posla se je povećao a isti nije praćen povećanjem u vidu ljudskih resursa ( povećanje radnih mijesta )
[5 empty] | Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Provjera vozila u pogledu najveće dopuštene mase, dimenzija, osovinskog opterećenja i posebnih uvjeta iz posebnih propisa, kontrola tehničke ispravnosti na cesti, provjera načina osiguranja tereta tijekom prijevoza te nadzor plinskih radionica | Služba inspekcije cestovnog prijevoza | 31.12.2023. | K761028 | 196453 | 197966 | 100.8% | dinamika i opseg posla se je povećao a isti nije praćen povećanjem u vidu ljudskih resursa ( povećanje radnih mijesta )
[5 empty] | Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Nadzor prijevoza opasnih tvari u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu | Služba inspekcije cestovnog prijevoza | 31.12.2023. | K761028 | 115000 | 83054 | 72.22% | tijhekom kalendarske godine svi inspektori su bili na edukaciji za prijevoz opasnih tvari, kako bi mogli kavlitetnije obavljati posao na terenu i u tvrtkama, realizacija plana nakon edukacije i nabave koju planiramo pokrenuti trebala bi se značajnio popraviti
[5 empty] | Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Nadzor radnih vremena, vremena vožnje i odmora te prekida vožnje mobilnih radnika na cestama i tvrtkama, nadzor tahografskih radionica. Zajedničke akcije inspekcijskih nadzora i razmjene iskustava i znanja a s ostalim državama članicama EU, razmjena podataka, vođenje propisanih evidencija | Služba inspekcije cestovnog prijevoza | 31.12.2023. | K761028 | 681664 | 693703 | 101.8% | u fazi je pokretanje javne nabave za uređaje koji će očitavati smart tahografske podatke samostalno i bežično, uspostava sustava SOTAH, plan nabavke uređaja TEXA za dubinsko snimanje i tehnički pregled kamiona
[5 empty] | Plaćene obveze za članarine u međunarodnim organizacijama | 100% (2020.) | 100% (2023.) | 100% | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao resorno ministarstvo za poslove cestovne infrastrukture sudjeluje u radu UNECE TEM projekta te plaća članarinu sukladno sklopljenom sporazumu. Članarina trenutno iznosi 7.500 USD godišnje. | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A587081 | 1415700 | 1415699 | 100%
[5 empty] | Količina subvencioniranog dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika | 0 (2020.) | 36000000 (2023.) | 33073200 | Nadoknada dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika osobama koje obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika koje su na temelju odredbi Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika („Narodne novine“, broj 12/19) rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave ostvarile pravo na povrat dijela trošarine za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 31. ožujka 2023. | Sektor cestovnog prometa | 31.12.2023. | T820081 | 10503028 | 9649119 | 91.87% | Uredbom o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika (u daljnjem tekstu: Uredba) („Narodne novine“, br. 31/2023) propisano je da nadoknada po litri dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu putnika iznosi 0,16 eura. Temeljem Uredbe, a Rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave odobrava se povrat plaćene trošarine za 2023. godinu za 75 % od ukupne količine dizelskog goriva za koje je tim rješenjem utvrđeno pravo povrata trošarine. O podnesenom zahtjevu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odlučuje rješenjem. Osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za provedbu ove mjere u 2023. u iznosu od 7.087.398,00 eura nisu bila dovoljna, jer je mjera polučila vrlo dobar odaziv. Stoga se rebalansom osigurao veći iznos 10.503.028,00 eura, a budući da mjera traje do 31. ožujka 2024. te korisnici prava mogu podnositi zahtjev najkasnije do 31. listopada 2024. godine, osiguran je iznos od 5.000.000,00 eura za plaćanja u 2024. godini.
[5 empty] | Broj novoizgrađenih kilometara | 0 (2020.) | 5,5 (2023.) | 0 | Izgradnja dionice Zavala-Orahov Do-Granica RH (Slano) pridonosi kvalitetnijoj prometnoj povezanosti RH i BiH. | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | T754082 | 750000 | 750000 | 100%
[5 empty] | Broj ugovora sklopljenih sa županijskim upravama za ceste koje upravljaju županijskim i lokalnim cestama | 0 (2020.) | 20 (2023.) | 20 | Isplata ukupnog iznosa osigurane potpore županijskim upravama za ceste koje upravljaju županijskim i lokalnim cestama | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A810057 | 25906277 | 25906277 | 100%
[5 empty] | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba aktivnosti vezanih uz izgradnju objekta "Izložbena prostorija za Projekt cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom" koja će biti izgrađena u okviru centra za kontrolu prometa u CKP Zaradeže na pristupnim cestama mostu Pelješac. | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | T821076 | 32154 | 0 | 0% | Radovi na izgradnji objekta "Izložbena prostorija za Projekt cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom" koja će biti izgrađena u okviru centra za kontrolu prometa u CKP Zaradeže na pristupnim cestama mostu Pelješac, nisu završeni te je ukupan iznos sredstava, koje je donirala Udruga "Pelješki most", prenesen u 2024. godinu.
* | Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu)
** | Planirani i ostvareni iznosi po pojedinim stavkama proračuna upisani su u ukupnom iznosu unutar jedne aktivnosti u Godišnjem planu rada obzirom da nije moguće iste raspodijeliti po aktivnostima koje se financiraju iz pojedine stavke.
*** | Upisani iznos odnosi se na stavku A819031 Provedba ugovora o koncesiji Bina-Istra

## Uprava za EU fond. i stra.p
3.9. UPRAVA ZA EU FONDOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE
OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI
Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)
23 | Unaprjeđenje plovnog puta rijeka te izgradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava | Mjera obuhvaća izradu studijsko-projektne dokumentacije, gradnju infrastrukturnih objekata u vodnom putu te unapređenje i tehničko održavanje vodnih putova. | Uprava za EU fondove i strateško planiranje (nadležnost Uprave je djelomična i odnosi se na opseg poslova koje obavlja Uprava) | Kroz dio aktivnosti T754039 izgrađeni su objekti sigurnosti plovidbe na lokaciji Sotin kojima je planirano povećanje stupnja sigurnosti plovidbe na predmetnoj dionici rijeke te zaštita visoke obale uz naselje Sotin uspješno izgrađeni sa 30.09.2023. te je za njih ishodovana uporabna dozvola (481.361,72 EUR). | % izrađene dokumentacije za uređenje plovnog puta na Dunavu i Dravu | 0% (2020.) | 50% (2023.) | 50% (2023.) | Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T754039 | 692372 | 458355.68 | 66% | Za projekt KK.07.3.1.04.0001 Uređenje vodnog puta na rijeci Dunav kod Sotina od 1321 rkm do 1325 rkm završene su projektne aktivnosti, izvršen je tehnički pregled te je ishodovana uporabna dozvola za vodne građevine. Planirana sredstva nisu utrošena u cijelosti, uslijed povoljnog prirodnog fenomena rijeke koji je rezultirao manjim troškovima od očekivanog.
[5 empty] | % izrađene dokumentacije za uređenje plovnog puta na rijeci Savi | 20% (2020.) | 75% (2023.) | 75% (2023.) | N/P | Pokazatelj rezultata mjere je u nadležnosti Uprave unutarnje plovidbe | N/P | N/P | * | * | *
[5 empty] | % izrađene dokumentacije (Studija izvodljivosti za VKDS) | 50% (2020.) | 100% (2023.) | 100% (2023.) | N/P | Pokazatelj rezultata mjere je u nadležnosti Uprave unutarnje plovidbe | N/P | N/P | * | * | *
24 | Revitalizacija Kupe, unaprjeđenje sigurnosti i sustava signalizacije (RIS) te povećanje flote plovila za nadzor sigurnosti plovidbe i plovila za zaštitu okoliša | Mjera obuhvaća izradu studijsko-projektne dokumentacije te izgradnju objekata sigurnosti (zimovnika i dr.) u svrhu učinkovitijeg inspekcijskog nadzora, održavanja signalizacijskih sustava i povećanja broja plovila i AIS plutača | Uprava za EU fondove i strateško planiranje (nadležnost Uprave je djelomična i odnosi se na opseg poslova koje obavlja Uprava) | Kroz dio aktivnosti T754039 gradi se zimovnik u Opatovcu (3.517.989,84 EUR) kojim se planira povećati sigurnost plovidbe Dunavom. Ugovor za nadogradnju AIS softvera u sklopu projekta "Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova RH" (T754039) i Ugovor za nabavu AIS opreme u sklopu projekta "Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova RH" izvršeni su u cijelosti tijekom 2022. godine. Ugovor za izgradnju dvaju plovila za obilježavanje plovnog puta rijeke Save i Drave "Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova RH" je potpisan u lipnju 2021. Ugovor za usluge upravljanja nad projektom "Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova RH" je potpisan u rujnu 2021. Oba Ugovora su izvršena tijekom 2024. godine (s danom 28.03.2024. plaćeni su svi računi. | % izrađene dokumentacije (koncepcijsko rješenje, idejni i glavni projekt EKO-REKUPA) | 10% (2020.) | 100% (2023.) | 30% (2023.) | N/P | Pokazatelj rezultata mjere je u nadležnosti Uprave unutarnje plovidbe | N/P | N/P | * | * | *
[5 empty] | % nadograđenosti i povezanosti RIS sustava u informacijsko-komunikacijsku mrežu EU | 0% (2020.) | 100% (2023.) | 100% (2023.) | N/P | Pokazatelj rezultata mjere je u nadležnosti Uprave unutarnje plovidbe | N/P | N/P | * | * | *
[5 empty] | % obnovljene flote i obilježenog plovnog puta u skladu s AGN-om. | 0% (2020.) | 100% (2023.) | 80% (2023.) | Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T754039 | 4809316 | 4338316.91 | 90% | Projekt KK.07.3.1.03.0001 Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske odvija se uz kašnjenje. Za projektni element Nabava dva plovila za obilježavanje i praćenje stanja na rijekama za projekt: odrađene su sve faze gradnje plovila, kao i faze opremanja istih. Zbog problema s brodskim propelerima uočenih prilikom testiranja u prosincu 2023., primopredaja dvaju plovila je obavljena tek nakon potrebnih preinaka početkom 2024. Slijedom navedenog, plaćanja vezana uz primopredaju plovila nisu mogla biti provedena tijekom 2023., kao niti sva plaćanja vezana uz aktivnost upravljanja projektom. Projekt KK.07.3.1.05.0001 Izgradnja međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm provodi se uz kašnjenje izazvano prvobitno pronalaskom minsko-eksplozivnih naprava na području gradilišta. Nadalje, zbog izmjena i dopuna izvedbenog projekta zimovnika uzrokovanim neadekvatnim nasipnim materijalom za vodne građevine sa gradilišta, pojavila se potreba za ugovaranjem više radnji. Dodacima ugovoru o radovima produžen je rok za izvođenje radova do kraja 2023., no uslijed neuobičajeno dugog perioda visokih razina vodostaja Dunava, radovi su bili onemogućeni te je produljena provedba do rujna 2024.
37 | Razvoj željezničke infrastrukture na Osnovnoj/Sveobuhvatnoj TEN-T mreži | Modernizacija željezničkih pruga na Osnovnoj/Sveobuhvatnoj TEN-T mreži, promicanje prigradske željeznice i prijevoza tereta željeznicom, sigurnost, uvođenje automatiziranog sustava za upravljanje i nadzor prometa i prikupljanje sigurnosnih podataka | Uprava za EU fondove i strateško planiranje (nadležnost Uprave je djelomična i odnosi se na opseg poslova koje obavlja Uprava) | Karlovac - Oštarije - SUO izrađena, čeka se Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš; izrađena dokumentacija o nabavi za izradu projektne dokumentacije, provedeno prethodno savjetovanje. | Broj izrađenih tehničkih dokumentacija | 0 (2020.) | 5 (2023.) | 0 (2023.) | 1) Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga 2) Evaluacija projektnih prijedloga 3) Ugovaranje temeljem evaluacije 4) Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T754039 T820077 | 30277253 | 26104689.61 | 86% | Sredstva su planirana za projekte KK.07.5.1.08.0001 Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, KK.07.5.1.02.0001 Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci, KK.07.5.1.05.0001 Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci - Vukovar te C1.4. R2-I3 Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi. Planirana sredstva nisu utrošena u cijelosti jer je najveći dio potraživanih troškova izuzet do završetka ex-post provjera postupaka nabava od strane PT 2.
[5 empty] | Broj izvršenih radova (Zagrebačko pristanište i Mjerne stanice) | 0 (2020.) | 2 (2023.) | 1 (2023.) | [6 empty] | #DIV/0!
38 | Razvoj željezničke infrastrukture na regionalnim i lokalnim prugama | Mjera uključuje modernizaciju regionalnih i lokalnih željezničkih pruga, elektrifikaciju, smanjenje emisije plinova, smanjenje buke, smanjenje vremena putovanja, povećanje mobilnosti putnika u dnevnim migracijama. Navedeni fiskalni učinak mjere se odnosi na aktivnosti koje će se provesti na pruzi Zaprešić-Zabok i Lepoglavskoj spojnici. | Uprava za EU fondove i strateško planiranje | Lepoglavska spojnica - projekt završen 2021. Zaprešić – Zabok – projekt završen 2022. | Izrađena studijska dokumentacija | 0 (2020.) | 1 (2023.) | 1 (2023.) | Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T754039 | 2320000 | 1822624.14 | 79% | Projekt KK.07.5.1.03.0001 Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić - Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) - Zabok (uključivo) odvija se prema planu. Radovi su završeni, ishođena je uporabna dozvola te odobrenje za puštanje u uporabu gotovo svih infrastrukturnih podsustava od strane Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Planirana sredstva nisu utrošena u cijelosti obzirom da ZNS nije podnesen u izvještajnom razdoblju.
[5 empty] | Broj kilometara modernizirane, rekonstruirane ili izgrađene željezničke pruge | 0 (2020.) | 23,9 (2023.) | 23,9 (2023.) | [6 empty] | #DIV/0!
39 | Unaprjeđenje sigurnosti prometnog sustava | Smanjenje opasnosti koje proizlaze iz sjecišta dvaju zasebnih prometnih sustava (pruga i cesta), povećanje razine osiguranja ŽCP-a, smanjenje broja prometnih nezgoda te time i smanjenje broja ljudskih žrtava te smanjenje troškova uzrokovanih prometnim nezgodama | Uprava za EU fondove i strateško planiranje (nadležnost Uprave je djelomična i odnosi se na opseg poslova koje obavlja Uprava) | ŽCP (95 ŽCP-a) - 69 ŽCP-a - u izvještajnom razdoblju je potpisan Ugovor za radove i nadzor, radovi u tijeku na ukupno 17 željezničko-cestovnih prijelaza; 26 ŽCP-a - radovi - dokumentacija o nabavi izrađena, objavljen natječaj, donesena Odluka o odabiru, u tijeku aktivnosti za potpis Ugovora, nadzor - dokumentacija o nabavi izrađena, objavljen natječaj, donesena Odluka o odabiru | Broj osiguranih i moderniziranih željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza s poboljšanom sigurnošću | 0 (2020.) | 95 (2023.) | 0 (2023.) | 1) Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga 2) Evaluacija projektnih prijedloga 3) Ugovaranje temeljem evaluacije 4) Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T754039 T820077 | 10406593 | 9348650.92 | 90% | Sredstva su planirana za projekte KK.07.5.1.11.0001 Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza i KK.07.2.1.02.0002 Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca - Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti D57, te nisu utrošena u cijelosti radi izuzetih troškova od strane PT2.
49 | Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza | Unapređenje i standardizacija voznog parka i opreme s ciljem pružanja ekološki prihvatljive i održive javne usluge željezničkog prijevoza | Uprava za EU fondove i strateško planiranje | Realizacija vlak kilometara je u skladu s revidiranim planskim vrijednostima. Kroz OPKK 2014.-2020. osigurano je financiranje nabave 21 elektromotornog vlaka (11 za gradsko-prigradski i 10 za regionalni prijevoz) te su u prosincu 2022. isporučena 3 vlaka, a 14 vlakova je isporučeno u 2023. godini. U tijeku su aktivnosti vezano za izmjene i faziranje velikih projekata Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te rješavanje pitanja u sklopu projekta kupoprodaje 21 novog elektromotornog vlaka te se isporuka preostala 4 vlaka očekuje do kraja travnja 2024. godine. Iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. osigurano je financiranje nabave jednog baterijskog i jednog elektrobaterijskog vlaka. | Broj vlak kilometara (VLKM - broj prijeđenih km vlakova) | 13.000.000 (2020.) | 15.600.000 (2023.) | 13.318.411 (2023.) | 1) Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga 2) Evaluacija projektnih prijedloga 3) Ugovaranje temeljem evaluacije 4) Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T754039 T820077 | 78328869 | 82764942.39 | 106%
53 | Povećanje efikasnosti i produktivnosti poslovanja HŽPP kroz informatizaciju i digitalizaciju | Redefiniranje opsega usluga u svrhu bolje učinkovitosti željezničkog sustava, povećanje kvalitete prijevozne usluge te unapređenje funkcija koordinacije i planiranja u cijelom prometnom sektoru. | Uprava za EU fondove i strateško planiranje | U tijeku - Vezano za projekt C1.4. R2-I7 Nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova s informatičkim sustavom, Dodatkom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. promijenjen je naziv mjere (projekta) u Modernizacija informatičkog i prodajnog sustava, a obuhvaća četiri potprojekta: 1) WiFi u vlakovima 2) Modernizacija voznog parka HŽPP ugradnjom GPS sustava 3) Usklađenje s informacijskom i kibernetičkom sigurnosti i nadogradnja podatkovnog centra sustava prodaje 4) Novi sustav za prodaju karata | Broj postavljenih automata | 10 (2020.) | 100 (2023.) | 10 (2023.) | 1) Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga 2) Evaluacija projektnih prijedloga 3) Ugovaranje temeljem evaluacije 4) Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T820077 | 0 | 0 | 0% | Za projekt C1.4. R2-I7 Nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova s informatičkim sustavom nisu planirana sredstva obzirom da je bilo potrebno uskladiti poziv za dodjelu bespovratnih sredstava sa Dodatkom NPOO iz studenog 2023.. U tijeku je evaluacija pristigle prijave korisnika.
55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava za EU fondove i strateško planiranje | Sve aktivnosti i poslovi vezani uz upravljanje resursima i poslovnim procesima koji su potrebni za funkcioniranje Ministarstva na operativnoj razini odvijaju se kontinuirano. | Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje, za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (dalje: OPKK), prioritetne osi 7 | 97% (2020.) | 98% (2023.) | 96,4% (2023.) | 1) Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T754039 | 109328314 | 88565898.81 | 81% | Predmetna mjera obuhvaća provedbu preostalih projekata koji se sufinanciraju u okviru OPKK, prioritetne osi 7. Na većini projekata sve ide prema planu, no dio nastalih troškova korisnika izuzet je od odobrenja do završetka ex-post provjera postupaka nabava od strane PT2, slijedom čega nisu utrošena sva planirana sredstva. Dio projekata koji su ugovoreni u periodu 2014.-2020. faziraju se i nastavljaju provedbu kroz PKK 2021.-2027. Tijekom 2024. godine očekuju se isplate korisnicima temeljem odobrenih Završnih ZNS-ova.
[9 empty] | 1) Praćenje provedbe projekata 2) Obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje 3) Izrada naloga za plaćanje 4) Planiranje i praćenje izvršenja financijskog plana Uprave i izvješćivanje o istome | Sektor za upravljanje EU fondovima | 31.12.2023. |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje, za projekte koji se sufinanciraju u okviru OPKK, specifičnog cilja 2a1 | 100% (2020.) | 100% (2023.) | 93,9% (2023.) | 1) Obrada zaprimljenih naloga Upravljačkog tijela za OPKK za plaćanje 2) Izrada naloga za plaćanje 3) Planiranje i praćenje izvršenja financijskog plana Uprave i izvješćivanje o istome | Sektor za upravljanje EU fondovima | 31.12.2023. | T754041 | 39256246 | 83204144.29 | 212%
[5 empty] | Broj sudjelovanja na izvršnim odborima željezničkih teretnih koridora i forumima koridora osnovne mreže | 2 (2022.) | 8 (2023.) | 8 (2023.) | 1) Provođenje redovnih aktivnosti vezanih uz TEN-T koridore osnovne mreže te upravljanja i koordinacije CEF instrumenta 2) Sudjelovanje na konferencijama, sastancima mreže prometnih koridora (network corridors) i studijskim putovanjima 3) Organizacija konferencija i info dana | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava Sektor za praćenje provedbe projekata Sektor za upravljanje EU fondovima | 31.12.2023. | T754040 | 81343 | 56574.7 | 70% | Ugovor o tehničkoj pomoći CEF TA 2022-2024 potpisan je 15.9.2022. između MMPI-ja i CINEA Agencije te je nastavak dosadašnje tehničke pomoći Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kao glavnom odgovornom dioniku za uspješnu provedbu infrastrukturnih ulaganja u TEN-T. Planirana sredstva za 2023. nisu utrošena u cijelosti, obzirom da će dio planiranih aktivnosti biti realiziran naredne godine, u skladu sa suradnjom s EK i drugim zemljama članicama EU na razvoju sustava TENtec.
[5 empty] | Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje, za projekte koji se sufinanciraju u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti | 0% (2021.) | 95% (2023.) | 81,8% (2023.) | 1) Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga 2) Evaluacija projektnih prijedloga 3) Ugovaranje temeljem evaluacije 4) Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T820077 | 88350042 | 85893287.53 | 97% | Predmetna mjera obuhvaća provedbu projekata koji se sufinanciraju u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Manji dio planiranih sredstava nije utrošen, jer su dva Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisana krajem 2023., te tijekom izvještajnog razdoblja nisu podneseni ZNS-ovi.
[9 empty] | 1) Praćenje provedbe projekata 2) Obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje 3) Izrada naloga za plaćanje 4) Planiranje i praćenje izvršenja financijskog plana Uprave i izvješćivanje o istome | Sektor za upravljanje EU fondovima |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje, za projekte koji se sufinanciraju u okviru Fonda solidarnosti Europske unije-područje prijevoza, pošta i telekomunikacija | 0% (2022.) | 98% (2023.) | 89,2% (2023.) | 1) Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga 2) Evaluacija projektnih prijedloga 3) Ugovaranje temeljem evaluacije 4) Obrada zaprimljenih zahtjeva korisnika 5) Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T821080 | 270064582 | 269951555.13 | 100%
[9 empty] | 1) Praćenje provedbe projekata 2) Izrada naloga za plaćanje 3) Planiranje i praćenje izvršenja financijskog plana Uprave i izvješćivanje o istome | Sektor za upravljanje EU fondovima |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje, za projekte koji se sufinanciraju u okviru Programa „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.“ | 0% (2022.) | 95% (2023.) | 0% (2023.) | 1) Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga 2) Evaluacija projektnih prijedloga 3) Ugovaranje temeljem evaluacije 4) Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T820079 | 2676872 | 2081059 | 78% | U 2023. godini nije bilo sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima, te u skladu s tim nije bilo isplata korisnicima. U novom financijskom razdoblju 2021.-2027. nastavlja se provedba projekata koji se faziraju, a čija je provedba započela u OPKK 2014. – 2020. Izvršena sredstva odnose se na troškove prihvatljive za financiranje iz tehničke pomoći PKK 2021.-2027. dodijeljene MMPI-ju kao tijelu u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.
[9 empty] | 1) Praćenje provedbe projekata 2) Obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje 3) Izrada naloga za plaćanje 4) Planiranje i praćenje izvršenja financijskog plana Uprave i izvješćivanje o istome | Sektor za upravljanje EU fondovima
* | Iznos planiran u proračunu prikazan je u planu rada Uprave unutarnje plovidbe
Note on R25: Matea Benković: uzeto iz Godišnje izvješće projekata i podprojekata financiranih iz EU sredstava u 2023., općenito za T820079

## Uprava za pr. i financije
3.10. UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI
Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)
55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava za proračun i financije | Sve aktivnosti i poslovi vezani uz upravljanje resursima i poslovnim procesima koji su potrebni za funkcioniranje Ministarstva na operativnoj razini odvijaju se kontinuirano. | Izrađen Financijski plan (prijedlog, obrazloženje, izmjene) u zadanom roku te dostavljen Ministarstvu financija i unesen u sustav Državne riznice | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Koordinacija aktivnosti vezano uz Financijski plan Ministarstva radi utvrđivanja limita, izrade financijskog plana, izrade izmjena financijskog plana, teksta obrazloženja, prikupljanja podataka od ustrojstvenih jedinica Ministarstva i glava u razdjelu (agencija, HHI i državnih lučkih uprava), unos u SAP sustav Državne riznice. | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Sukladno uputi Ministarstva financija (tijekom 2023. godine) | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Izrađen Dječji proračun (cjelovito izvješće) s obrazloženjem u zadanom roku te dostavljen Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Koordinacija aktivnosti vezano za izradu Dječjeg proračuna Ministarstva za razdoblje 2023.-2025. s obrazloženjem financijskih sredstava namijenjenih ostvarivanju dječjih prava i izrada upute i prikupljanje podataka od ustrojstvenih jedinica te izrada cjelovitog izvještaja o izvršenju Dječjeg proračuna za 2022. godinu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Temeljem zahtjeva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i sukladno Metodološkom priručniku Ministarstva financija (početkom 2023. godine) | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Izrađen godišnji Plan putovanja delegata za rad Europskog vijeća i Vijeća EU i dostavljen Ministarstvu financija | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Izrada upute i prikupljanje podataka od ustrojstvenih jedinica te izrada cjelovitog godišnjeg plana putovanja delegata za rad Europskog vijeća i Vijeća EU | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | 31.01.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Izrađen Zahtjev za prijenos neutrošenih prihoda iz 2022. godine i dostavljen Ministarstvu financija | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Prikupljanje podataka, koordinacija i unos u tablicu T0731-Prijenos neutrošenih prihoda | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | 10.02.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Izrađena i u Ministarstvo financija dostavljena Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje i kontrolu proračunskim sredstvima osiguranim u Financijskom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2023. godinu | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Izrada Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje i kontrolu proračunskim sredstvima osiguranim u Financijskom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2023. godinu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | 30 dana od stupanja na snagu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025. godine i ažuriranje po potrebi tijekom 2023. godine | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Izrađeno obrazloženje izvršenja Financijskog plana Ministarstva i uneseno u web aplikaciju Ministarstva financija | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Izrada upute i prikupljanje podataka od ustrojstvenih jedinica i proračunskih korisnika te izrada cjelovitog obrazloženja izvršenja financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2022. godinu, dostava obrazloženja Ministarstvu financija i unos u web aplikaciju | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Sukladno uputama Ministarstva financija, uobičajeno kraj ožujka ili prva polovica travnja 2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Izrađen polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Ministarstva i dostavljen Ministarstvu financija | 0% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Izrada upute i prikupljanje podataka od ustrojstvenih jedinica i proračunskih korisnika te izrada cjelovitog Izvještaja o izvršenju financijskog plana Razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za prvo polugodište 2023. godine, dostava izvještaja Ministarstvu financija | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | 20.08.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Izrađen godišnji Izvještaj o izvršenju projekata i podprojekata financiranih iz EU sredstava i dostavljen Ministarstvu financija | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Izrada upute i prikupljanje podataka od ustrojstvenih jedinica te izrada cjelovitog godišnjeg Izvještaja o izvršenju projekata i potprojekata financiranih iz EU sredstava za 2022. godinu, dostava izvještaja Ministarstvu financija | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Sukladno uputama Ministarstva financija, uobičajeno veljača 2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Izrađen polugodišnji Izvještaj o izvršenju projekata i podprojekata financiranih iz EU sredstava i dostavljen Ministarstvu financija | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Izrada upute i prikupljanje podataka od ustrojstvenih jedinica te izrada cjelovitog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju projekata i potprojekata financiranih iz EU sredstava za prvo polugodište 2023. godine, dostava izvještaja Ministarstvu financija | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Sukladno uputama Ministarstva financija, uobičajeno kraj srpnja 2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | PFU obrazac unesen u web aplikaciju Ministarstva financija | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Unos podataka potrebnih za objedinjavanje Procjene fiskalnog učinka (PFU) prema zahtjevima ustrojstvenih jedinica i drugih korisnika proračuna, potvrđen u aplikaciji i dostavljen korisnicima na daljnje postupanje | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Kontinuirano tijekom 2023. godine | A570001 | * | * | *
[5 empty] | Izrađena izvješća o plaćanjima | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Izrada dnevnih, tjednih i mjesečnih izvješća o plaćanjima | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Svaki radni dan; zadnji radni dan u tjednu za razdoblje od zadnjeg radnog dana prethodnog tjedna do dana izrade izvješća; prvi radni dan tekućeg mjeseca za prethodno razdoblje odnosno odmah po zahtjevu u slučaju izdvojenih zahtjeva za određenim izvješćima (tijekom 2023. godine) | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Uredno evidentirani svi dokumenti kojima su nastale obveze Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u jedinstveni informatički sustav kojim su povezani područna riznica Ministarstva i sustav Državne riznice, Mogućnost stalnog i trenutnog uvida u stanje evidentiranih obveza po dokumentima rezervacije, aktivnostima i projektima | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Prikupljanje od ustrojstvenih jedinica i u područnoj riznici evidentiranje dokumenata kojima su stvorene obveze Ministarstva, osim obveza nastalih provedbom postupka javne nabave i na temelju izdanih narudžbenica, njihovo prosljeđivanje u sustav Državne riznice gdje se evidentiraju kao rezervacije sredstava, dostava ustrojstvenim jedinicama dokumenata rezervacije i izvješća o stanju rezerviranih sredstava | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Kontinuirano tijekom 2023. godine-odmah po nastanku obveze i dostavi potpisanog dokumenta kojim je stvorena obveza te dostavi potpisanog naloga za evidentiranje dokumenta kojim je ta obveza stvorena u sustav područne i državne riznice | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Uspješno kreirani i u sustav Državne riznice proslijeđeni zahtjevi za plaćanje | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Kreiranje zahtjeva za plaćanje koji se kroz povezani informatički sustav prosljeđuje u sustav Državne riznice na plaćanje | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Kontinuirano tijekom 2023. godine | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Izrađena točna i ažurirana mjesečna izvješća | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Praćenje i evidentiranje prihoda koji se uplaćuju u državni proračun na temelju izvješća iz FINA-e, izrada mjesečnih izvještaja izvršenih uplata i dostava istih Sektoru računovodstva za potrebna knjiženja i ostalim upravama Ministarstva koji su nadležni za izvršene uplate na uvid i izrada mjesečnih, a po potrebi i češće, pojedinačnih izvješća inspektorima u cestovnom prometu o uplaćenim kaznama. | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Kontinuirano tijekom 2023. godine | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Provjera unesenih podataka i odobrenje evidencijskih naloga u sustavu Državne riznice i dostavljanje Ministarstvu financija | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Komunikacija s djelatnicima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, provjera unesenih evidencijskih naloga i odobravanje u sustavu Državne riznice, dostava naloga Ministarstvu financija | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Mjesečno, najkasnije do 10. u mjesecu tijekom 2023. godine | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Izrađena točna i ažurirana mjesečna izvješća | 12 (2022.) | 12 (2023.) | 12 | Objedinjavanje i unos mjesečnih podataka u sustav državne riznice o iznosima utrošenih sredstava uslijed: sanacije štete uzrokovane potresom u ožujku 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije; sanacije štete uzrokovane potresom u prosincu 2020. na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije; epidemije koronavirusa (COVID-19); troškova nastalih zbog prihvata i zbrinjavanja izbjeglica iz Ukrajine i ostalih troškova povezanih sa saniranje posljedica narušavanja sigurnosne situacije u Europi zbog agresije na Ukrajinu. | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Mjesečno, najkasnije do 20. u mjesecu tijekom 2023. godine | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Registar rizika Ministarstva izrađen u zadanom roku | 1 (2022.) | 1 (2023.) | 1 | Kordinacija izrade i objedinjavanja Registra rizika Ministarstva za 2023. godinu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 31.01.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | U roku izrađeno objedinjeno izvješće o upravljanju rizicima | 1 (2022.) | 1 (2023.) | 1 | Koordinacija izrade i objedinjavanje izvješća o upravljanju rizicima svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 28.02.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | U roku izrađeno izvješće o realizaciji Godišnjeg plana rada Ministarstva za 2022. godinu | 1 (2022.) | 1 (2023.) | 1 | Koordinacija izrade, analiza i objedinjavanje izvješća o realizaciji Godišnjeg plana rada Ministarstva za 2022. godinu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | travanj 2023. | A570000 | *
[5 empty] | Godišnji plan rada Ministarstva izrađen u propisanom roku | 2 (2022.) | 2 (2023.) | 2 | Koordinacija izrade i objedinjavanje Godišnjeg plana rada Ministarstva za 2024. godinu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Testirana dokumentacija je popisana u sadržaju predmeta o fiskalnoj odgovornosti | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Provedba samoprocjene funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola, u dijelu nadležnosti Uprave za proračun i financije | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 15.03.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Izrađena uputa u roku; objedinjen Upitnik i pripremljena Izjava o fiskalnoj odgovornosti u roku; uneseni podaci u aplikaciju Ministarstva financija | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Koordinacija izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti s prilozima i formiranje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti te objedinjavanje dostavljenih popunjenih Upitnika, akcijskih planova, dokumentacije i izjava čelnika pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 31.03.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Analitički pregled dostavljene dokumentacije; popunjene kontrolne liste o obavljenoj formalnoj provjeri; izrađena bilješka o izvršenoj suštinskoj provjeri; izrađeni nalozi za otklanjanje u slučaju uočenih slabosti ili nepravilnosti; podaci o izvršenim provjerama uneseni u evidenciju o izvršenim provjerama. U roku izrađeno izvješće. | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Obavljanje formalne i suštinske provjere sadržaja Izjava o fiskalnoj odgovornosti koju dostavljaju čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika, ustanova i trgovačkih društava (obveznika predaje Izjave), koji su u nadležnosti Ministarstva, za 2022. godinu. Izrada izvještaja o provjeri izjava o fiskalnoj odgovornosti i o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola kod obveznika primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti, koji su u nadležnosti Ministarstva | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Isplaćene naknade za ugovore o djelu ne prelaze 2% ukupnog iznosa sredstava za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini sukladno odredbi čl. 62. Zakona o državnim službenicima. U roku izrađene Odluke o rasporedu proračunskih sredstava namijenjenih za isplatu naknada za zaključene ugovore o djelu | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Praćenje dinamike trošenja osiguranih sredstava naknade za ugovore o djelu, prikupljanje podataka o potrebama za sklapanjem ugovora o djelu od strane ustrojstvenih jedinica Ministarstva, izrada Odluka o rasporedu proračunskih sredstava namijenjenih za isplatu naknada za zaključene ugovore o djelu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Ažurno evidentirani svi poslovni događaji u poslovnim knjigama Ministarstva | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Računovodstvena kontrola knjigovodstvene dokumentacije i promptno knjiženje svih poslovnih događaja u poslovne knjige | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko-računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Ažurno izrađena tražena financijska izvješća | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Izrada izvješća i analiza o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima po aktivnostima i projektima | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko-računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | U zakonskim rokovima izrađena i dostavljena financijska izvješća nadležnim institucijama | 8 (2022.) | 8 (2023.) | 8 | Izrada financijskih izvješća i konsolidiranih financijskih izvješća sukladno propisima | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko-računovodstvene poslove | 10.04. tromjesečno financijsko izvješće i 15.04. konsolidirani tromjesečni Izvještaj o obvezama, 10.07. polugodišnje financijsko izvješće i 20.07. konsolidirano polugodišnje financijsko izvješće, 10.10. devetomjesečno financijsko izvješće i 15.10. konsolidirani devetomjesečni Izvještaj o obvezama, do 15.02. godišnje financijsko izvješće i do 28.02. konsolidirano godišnje financijsko izvješće | A570000 | * | * | *
[5 empty] | U zadanim rokovima izrađena i dostavljena statistička izvješća i Izvještaj o povratima sredstava u DP nadležnim institucijama | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Izrada statističkih izvješća i Izvještaja o povratima sredstava u Državni proračun | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko-računovodstvene poslove | Po zahtjevu Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva financija (tijekom 2023.) | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Sva imovina je pravovremeno evidentirana u knjizi imovine | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Pravovremeno knjiženje poslovnih događaja u knjigu imovine | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko-računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Plaće i ostale naknade zaposlenima te obračuni drugog dohotka i naknade članovima povjerenstava su pravodobno i točno obračunate, izrađena su i dostavljena sva zakonom propisana izvješća. Svi troškovi koji se isplaćuju putem blagajne su pravovremeno isplaćeni i evidentirani | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Obračun plaća, ugovora o djelu, naknada članovima povjerenstava i ostalih naknada zaposlenima i vođenje blagajni te izrada svih zakonom propisanih izvještaja o isplaćenim dohocima i naknadama | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko-računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Usklađeni podaci o uplaćenim porezima i doprinosima i zateznim kamatama | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Usklađivanje s Poreznom upravom kroz SNU obrazac povrata više ili manje uplaćenih sredstava za poreze i doprinose i obveza po zateznim kamatama | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko-računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Pravovremeno izdavanje izlaznih računa | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Izrada izlaznih računa | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko-računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Usklađeni podaci u glavnoj knjizi po izvorima i aktivnostima s podacima o izvršenju u Državnoj riznici | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Usklađivanje podataka u glavnoj knjizi po izvorima i aktivnostima s podacima o izvršenju u Državnoj riznici | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko-računovodstvene poslove | Mjesečno tijekom 2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Usklađeni podaci o potraživanjima i obvezama s dobavljačima i korisnicima usluga Ministarstva | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Usklađivanje obveza i potraživanja | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko-računovodstvene poslove | Kontinuirano | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Izrađena izvješća | 4 (2022.) | 2 (2023.) | 2 | Prikupljanje podataka i izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o tijeku provedbe projekata financiranih sredstvima zajmova međunarodnih financijskih institucija | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Godišnje (stanje na dan 31.12.) do 28.2., polugodišnje (stanje na dan 30.6.) do 31.8., po potrebi i češće | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Ažurirani podaci u Registru državnih potpora čl. 14. Zakona o državnim potporama | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Evidentiranje, obrada prijave i predprijave državnih potpora MFIN i Europskoj Komisiji, te obrada, praćenje i ažuriranje podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti kao i poreza po tonaži broda u nadležnosti Ministarstva | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Kontinuirano po dodjeli državne potpore, godišnje (stanje na dan 31.12.) do 30.06. odnosno 30.07. za porez po tonaži broda | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Izrađene tablice za procjenu učinkovitosti državnih potpora i Upitnici o dodijeljenim državnim potporama (pojedinačne potpore i programi) i evidentirani u RDP-u | 1 (2022.) | 1 (2023.) | 1 | Analiza učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora u nadležnosti Ministarstva | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Godišnje izvješće (stanje na dan 31.12.) do 30.4.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Izrađeno HT.5349 EK Godišnje izvješće o izdacima za državne potpore koje je država odobrila željezničkom sektoru - Aggregated state aid information for the period xxx to publish in accordance with Article 6(2) of Commision Regulation (EC) No 794-2004 | 1 (2022.) | 1 (2023.) | 1 | HT.5349 EK Godišnje izvješće o naknadama, potporama i drugim intervencijama koje je država odobrila željezničkom sektoru | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Godišnje izvješće (stanje na dan 31.12.) do 30.04.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Dostavljeno mišljenje na godišnje izvješće o državnim potporama i potporama male vrijednosti za Vladu RH sukladno čl. 17. Zakona o državnim potporama | Kontinuirano | Kontinuirano | 100% | Davanje mišljenja na Godišnje izvješće Ministarstva financija o državnim potporama i potporama male vrijednosti za Vladu Republike Hrvatske | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Godišnje izvješće (stanje na dan 31.12.) do 31.08.2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Izrađena statistička izvješća o izdanim standardiziranim garancijama u okviru statističke ESA 2010 metodologije | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Kvartalno izvještavanje Hrvatske narodne banke prema metodološkim smjernicama za standardizirane garancije u okviru statističke ESA 2010 metodologije, radi izračuna njihovog potencijalnog utjecaja na deficit opće države | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Kvartalno izvještavanje (Q1, Q2, Q3, Q4) u roku osam dana po isteku kvartala | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Izrađena izvješća i dostavljeni podaci Ministarstvu financija o državnim potporama sukladno obvezi iz članka 4. Pravilnika i sukladno obvezi iz točke 88. Privremenog okvira (TF) | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Izvještavanje o dodijeljenim pojedinačnim državnim potporama koje premašuju 500.000,00 EUR-a i izvješća o dodijeljenim državnim potporama koje premašuju 100.000 EUR-a | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Kontinuirano tijekom 2023., ovisno o dodjeli državnih potpora koje premašuju zadane svote, krajnji rok je šest mjeseci ili godinu dana od dana dodjele pojedinačne potpore | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Izrađena izvješća sukladno obvezi iz Odluke Komisije o primjeni čl. 106. st. 2 UFEU na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Ispunjeno izvješće prema Prilogu I. u skladu s Odlukom o SGEI-jevima iz 2012. i Okvirom za SGEI-jeve | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Tijekom 2023. | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Evidentirani i usklađeni podaci o danim državnim jamstvima s osnove Programa MMPI sukladno Privremenom okviru EK u knjigovodstvenom sustavu MMPI | 100% (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Knjigovodstveno evidentiranje, praćenje, usklađenje i izvješćivanje o izdanim jamstvima, instrumentima osiguranja, potraživanja/obveza s osnove naknada, u knjigovodstvenom sustavu sukladno čl. III. točke 3. Sporazuma o suradnji u provedbi Programa MMPI | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Kontinuirano tijekom 2023. | A570000 | * | * | *
* | Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu)

## SS za vanj. i eu posl. i od.
3.11. SAMOSTALNI SEKTOR ZA VANJSKE I EUROPSKE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU
OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI
Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)
55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera obuhvaća sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini. | Samostalni sektor za vanjske i europske poslove i odnose s javnošću | Sve aktivnosti i poslovi vezani uz upravljanje resursima i poslovnim procesima koji su potrebni za funkcioniranje Ministarstva na operativnoj razini odvijaju se kontinuirano. | Dostava tablica sa statusima obveza MMPI iz Programa u predviđenim rokovima putem elektroničke pošte | 0 (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Izvještavanje o izvršavanju obveza MMPI iz Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2023. godinu | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano | A570000 | * | * | *
[5 empty] | % dostavljenih očitovanja iz djelokruga MMPI u rokovima koje MVEP zadaje | 0 (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Koordinacija izrade Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2023. godinu u područjima nadležnosti MMPI te, prema potrebi, koordinacija nadopune Programa iz područja nadležnosti MMPI, ovisno o novodonesenim propisima EU | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Program se izrađuje na godišnjoj bazi, a nadopunjuje prema potrebi | A570000 | * | * | *
[5 empty] | % unesenih podataka o usklađenosti direktiva EU s hrvatskim zakonodavstvom u THEMIS sustav EK | 0 (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Koordinacija izvještavanja EK o usklađenosti hrvatskih propisa s novim direktivama EU u nadležnosti MMPI kroz THEMIS sustav (tzv. notifikacija) | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano, prema rokovima propisanim u direktivama EU | A570000 | * | * | *
[5 empty] | % u zadanom roku zaprimljenih odgovora MMPI-a od strane EK | 0 (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Koordinacija izrade odgovora iz nadležnosti MMPI na upite EK o neusklađenosti s pravnim propisima EU ili nepravilnom prenošenju istih | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | 10 tjedana od zaprimanja službenog dopisa EK | A570000 | * | * | *
[5 empty] | % primljenih i prosljeđenih nacrta tehničkih propisa država članica EU zaprimljenih preko MINGO-a nadležnim sektorima MMPI, primljenih i prosljeđenih upita iz nadležnosti MMPI zaprimljenih preko SOLVIT sustava i koordinacija izrade odgovora, primljenih i prosljeđenih upita zaprimljenih preko kontaktne točke za proizvode nadležnim sektorima MMPI i koordinacija izrade odgovora; informiranje sektora MMPI o ovim mehanizmima (odgovarajućim EU propisima propisano je kako će se komunikacija unutar ovih mehanizama odvijati putem elektroničke pošte) | 0 (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Koordinacija sudjelovanja MMPI u radu unutar mehanizama EU vezanih uz jedinstveno europsko tržište (notifikacija tehničkih propisa, SOLVIT sustav, IMI sustav, odgovori na upite zaprimljene kroz kontaktnu točku za proizvode) | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano, u skladu s rokovima propisanima propisima EU koji uređuju ove mehanizme | A570000 | * | * | *
[5 empty] | % dostavljenih stajališta i drugih dokumenata iz djelokruga MMPI u rokovima koje zadaje MVEP | 0 (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Koordinacija izrade i sudjelovanje u izradi nacionalnih stajališta/stručnih podloga i drugih dokumenata potrebnih za sudjelovanje predstavnika RH u radu Vijeća EU i njegovih radnih tijela u djelokrugu rada MMPI, izvještavanje o pripremljenim nacionalnim stajalištima RH na prijedloge propisa EU u nadležnosti MMPI | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano | A570000 | * | * | *
[5 empty] | % dovršetka navedenih aktivnosti u zadanim rokovima | 0 (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Priprema i provedba drugih aktivnosti potrebnih za sudjelovanje predstavnika RH u radu institucija i tijela EU | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano | A570000 | * | * | *
[9 empty] | Priprema i objedinjavanje dokumenata potrebnih za ostvarivanje bilateralnih međunarodnih suradnji te sudjelovanje u radu međunarodnih i regionalnih institucija (pregledi ostvarene bilateralne suradnje u područjima u nadležnosti Ministarstva, prijedlozi prioritetnih područja i tema za uspostavu suradnje, ispunjavanje upitnika dostavljenih od strane međunarodnih i regionalnih organizacija, priprema predstavnika MMPI-a u radu međunarodnih institucija te priprema predstavnika VRH u radu međunarodnih institucija vezano za teme u nadležnosti MMPI-a); sudjelovanje u postupcima potpisivanja i sklapanja međunarodnih ugovora | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Broj pripremljenih izvještaja o statusima projektnih aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva | 60 | 60 | 100% | Izvještavanje o izvršavanju obveza MMPI iz resornih djelokruga u okviru provedbe projektnih aktivnosti za 2023. godinu | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano, prema zadanim rokovima | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Pravovremeni unos podataka o statusima projekata na području RH | 0 (2022.) | 100% (2023.) | 100% | Ažuriranje unesenih podataka u izvještaje o statusima projekata, koji se realiziraju u nadležnosti MMPI | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano, prema zadanim rokovima | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Broj organiziranih događanja s ciljem predstavljanja aktivnosti Ministarstva i obavljanje s tim povezanih poslova | 50 | 60 | 100% | Organizacija konferencija, radnih sastanaka i obilaska projekata i drugih događanja vezano uz predstavljanje aktivnosti Ministarstva | Služba za odnose s javnošću | Prema zadanim rokovima | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Broj medijskih objava i zaprimljenih izvještaja | ukupno objava 16.000 (u tiskanim izdanjima, TV i radio prilozima te internetske objave) | ukupno objava 16.000 (u tiskanim izdanjima, TV i radio prilozima te internetske objave) | 100% | Usluge integriranog modela praćenja medija, analize medija, arhive i medijskih baza te izrade izvještaja | Služba za odnose s javnošću | Prema zadanim rokovima | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Broj objavljenih sadržaja na internetskoj stranici Ministarstva (tekstovi, priopćenja, fotografije i sl.) | 2500 | 2500 | 96% | Objavljivanje i ažuriranje unesenih podataka (tekst, .pdf, .docx., .xlsx., jpeg) u nadležnosti MMPI | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano, prema zadanim rokovima | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Broj pripremljenih propisa i drugih akata iz djelokruga Ministarstva | 50 | 50 | 82% | Organizacija i koordinacija postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona te drugih propisa i akata | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano, prema zadanim rokovima | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Broj pripremljenih odgovora, očitovanja na upite i predstavke (fizičke/pravne osobe) putem elektroničke pošte | 60 | 60 | 100% | Davanje odgovora iz djelokruga Ministarstva na upite javnopravnih osoba, pravnih osoba te građana te očitovanja na predstavke, pritužbe i pripremu odgovora temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano, prema zadanim rokovima | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Broj pripremljenih odgovora na upite (fizičke/pravne osobe) te predstavnika medija putem elektroničke pošte i telefonski | 2900 | 2900 | 100% | Davanje odgovora iz djelokruga Ministarstva na upite javnopravnih osoba, pravnih osoba, građana i predstavnika medija | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano | A570000 | * | * | *
[5 empty] | Broj pripremljenih priopćenja za javnost i medije | 55 | 55 | 100% | Priopćavanje informacija i stajališta iz djelokruga MMPI prema zainteresiranim javnostima | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano | A570000 | * | * | *
* | Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu)

## SS za unutarnju reviziju
3.12. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI
Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)
55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Samostalna služba za unutarnju reviziju | Sve aktivnosti i poslovi vezani uz upravljanje resursima i poslovnim procesima koji su potrebni za funkcioniranje Ministarstva na operativnoj razini odvijaju se kontinuirano. | N/P | N/P | N/P | N/P | Obavljanjem unutarnje revizije pružiti objektivnu i profesionalnu podršku ostvarenju Provedbenog programa Ministarstva putem preporuka za poboljšanje upravljanja, sustava unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima | Samostalna služba za unutarnju reviziju | 31.12.2023. | A570000 | * | * | N/P | N/P
[9 empty] | Izrada mišljenja unutarnjih revizora o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini |  | ožujak 2023.
[9 empty] | Praćenje provode li se aktivnosti provedbe preporuka u skladu s Planovima djelovanja |  | 31.12.2023.
* | Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu)

## Ostale aktivnosti
3.13. AKTIVNOSTI KOJE SE POTENCIJALNO ODNOSE NA SVE USTROJSTVENE JEDINICE
Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)
55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Ustrojstvene jedinice Ministarstva | Sve aktivnosti i poslovi vezani uz upravljanje resursima i poslovnim procesima koji su potrebni za funkcioniranje Ministarstva na operativnoj razini odvijaju se kontinuirano. | N/P | N/P | N/P | N/P | Praćenje potencijalnih obveza po sudskim sporovima te isplata obveza po sudskim sporovima s pripadajućim sudskim troškovima | Ustrojstvene jedinice Ministarstva | 31.12.2023. | A250997 | 649391 | 132237.63 | 20.36% | Sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su za podmirenje obveza po izgubljenim sudskim sporovima i za plaćanje pripadajućih sudskih troškova. Zbog specifičnosti sudskih procesa nije uvijek moguće precizno planirati izvršnost presude i visinu potrebnih sredstava.
[9 empty] | Mogućnost dodjele subvencija i plaćanje mogućih troškova prijevoza kao pomoć gospodarstvenicima čija je poslovna aktivnost smanjena u aktualnoj pandemiji COVID-19 |  | 31.12.2023. | A754067 | 1267 | 0 | 0% | Ova je aktivnost planirana za možebitne izdatke potrebne za prijevoz putnika, opreme, robe i tereta u uvjetima pandemije uzrokovanih COVID-19 (koronavirusom), a prema Zaključku Vlade RH od 2. travnja 2020. godine o drugoj skupini mjera za pomoć gospodarstvu. S obzirom da za navedeno nije bilo potreba, u 2023. godini su ostala neutrošena sredstva.
[9 empty] | Mogućnost dodjele državnih jamstava kao pomoć malim, srednjim ili velikim poduzetnicima u aktualnoj pandemiji COVID-19 |  | 31.12.2023. | T754069 | 763604 | 748700.51 | 98.05% | Program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i drugih povezanih djelatnosti u aktualnoj pandemiji COVID-19, završio je 30. lipnja 2022. godine pa u 2023. godini, s osnove tog programa, nije bilo izdavanja novih jamstava, ali su protestirana dva jamstva kako slijedi: - »Nova hrvatska banka d.d.« (ranije: »Sberbank d.d.«) izvršila je protest jamstva broj 81/54 u iznosu od 716.703 EUR za dužnika »Makar navis« - »BKS bank AG« izvršila je protest jamstva broj 81/14 u iznosu od 31.998 EUR za dužnika »ANTARES«, vl. Zoran Slatina Rogoznica.
[9 empty] | Povrat neprihvatljivih troškova financiranih iz EU sredstava |  | 31.12.2023. | A754081 | 6636 | 0 | 0% | Sredstva planirana na ovoj aktivnosti bila su namijenjena za povrat sredstava u proračun Europske unije, u slučaju neadekvatno utrošenih sredstava, u sklopu projekata financiranih iz fondova Europske unije. S obzirom da nadležna tijela Europske unije u 2023. godini naknadno nisu utvrdila niti jedan neprihvatljiv trošak projekata financiranih iz fondova Europske unije, planirana sredstva ostala su neizvršena.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja